Interpool

Informe de Situación del Proyecto

Versión 9.1

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 10/10/10 | 9.0 | Comienzo del documento | Juan Ghiringhelli |
| 10/10/10 | 9.1 | Revisión de SQA | Javier Madeiro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Mediciones realizadas 3](#_Toc274512872)

[1.1. Mediciones de horas 3](#_Toc274512873)

[1.1.1. Esfuerzo por Rol 3](#_Toc274512874)

[1.1.2. Esfuerzo por área 5](#_Toc274512875)

[1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo 7](#_Toc274512876)

[2. Indicadores 9](#_Toc274512877)

[3. Informe de Situación 9](#_Toc274512878)

[3.1. Estado del proyecto 9](#_Toc274512879)

[3.2. Desviaciones ocurridas 9](#_Toc274512880)

[3.3. Incidencias encontradas 9](#_Toc274512881)

[3.4. Estado de Riesgos 9](#_Toc274512882)

[4. Evaluación 9](#_Toc274512883)

1. Mediciones realizadas

Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos.

* 1. Mediciones de horas
     1. Esfuerzo por Rol

|  |  |
| --- | --- |
| Esfuerzo Rol / semana | Esfuerzo realizado |
| Analistas | 1 |
| Documentador de Usuario |  |
| Arquitecto | 13,5 |
| Coordinador de Desarrollo | 2 |
| Implementador | 95 |
| Especialistas Técnicos | 5 |
| Responsable de SQA | 14 |
| Responsable de SCM | 2,5 |
| Responsable de Verificación | 23 |
| Asistente de Verificación | 13 |
| Administrador | 17 |
| Responsable de la Comunicación | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado |
| Analistas | 216,5 |
| Documentador de Usuario | 0 |
| Arquitecto | 111 |
| Coordinador de Desarrollo | 3 |
| Implementador | 505,5 |
| Especialistas Técnicos | 327,5 |
| Responsable de SQA | 133 |
| Responsable de SCM | 39,5 |
| Responsable de Verificación | 154,5 |
| Asistente de Verificación | 16 |
| Administrador | 140 |
| Responsable de la Comunicación | 4 |

* + 1. Esfuerzo por área

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla esfuerzo áreas / semana |  |
| Área | Horas realizadas semana |
| Análisis | 0 |
| Diseño | 11,5 |
| Implementación | 88,5 |
| Gestión de calidad | 12 |
| Gestión de configuración | 4 |
| Gestión de proyecto | 33,5 |
| Verificación | 21,5 |
| Comunicación | 0 |
| Implantación | 0 |
| Formación y entrenamiento | 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla esfuerzo áreas / consolidado | Horas realizadas consolidado |
| Análisis | 73 |
| Diseño | 76,5 |
| Implementación | 479 |
| Gestión de calidad | 124 |
| Gestión de configuración | 19 |
| Gestión de proyecto | 305,5 |
| Verificación | 112 |
| Comunicación | 1 |
| Implantación | 7 |
| Formación y entrenamiento | 540,5 |

* + 1. Esfuerzo por integrante del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo por persona/semana | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado |
|  |  |  |
| Alejandro García | 15 | 23 |
| Diego Ricca | 15 | 14 |
| Federico Andrade | 15 | 16 |
| Federico Trinidad | 15 | 10 |
| Ignacio Infante | 15 | 13 |
| Javier Madeiro | 15 | 16 |
| José Cordero | 15 | 16 |
| Juan Ghiringhelli | 15 | 17 |
| Leticia Vilariño | 15 | 18 |
| Marcos Sander | 15 | 18,5 |
| Martín Taruselli | 15 | 14 |
| Vicente Acosta | 15 | 10,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado |
|  |  |  |
| Alejandro García | 135 | 168,5 |
| Diego Ricca | 135 | 161 |
| Federico Andrade | 135 | 149 |
| Federico Trinidad | 135 | 159,5 |
| Ignacio Infante | 135 | 167,5 |
| Javier Madeiro | 135 | 153,5 |
| José Cordero | 135 | 148,5 |
| Juan Ghiringhelli | 135 | 158 |
| Leticia Vilariño | 135 | 151,5 |
| Marcos Sander | 135 | 144 |
| Martín Taruselli | 135 | 153 |
| Vicente Acosta | 135 | 143,5 |

1. Indicadores

Se incluirá un indicador de valor ganado, según porcentajes de casos de uso completados según el plan de desarrollo.

Esta semana se realizaron tareas de verificación para estabilizar lo realizado en las fases previas y presentar al cliente una versión estable.

Al igual que la semana pasada, quedan 145 horas de esfuerzo de construcción.

1. Informe de Situación
   1. Estado del proyecto

Se hizo la verificación de lo construido hasta el momento, por medio de pruebas de verificación, con sus correcciones. Se hizo un RTF del plan de proyecto, en el cual se logró especificar más el cronograma. Falta trabajo a detallar en esto, se pidió a cada encargado de línea que mandara un informe con las tareas para poblar el cronograma, que está pendiente, excepto por lo referido a calidad y gestión de proyecto.

El plan para la semana entrante está incluido en el plan de la iteración, envío el archivo del MS Project.

* 1. Desviaciones ocurridas

La falta de las cuentas de Azure, que aún no tenemos, hizo que tuviéramos que levantar entornos locales, lo que atrasó el trabajo de forma considerable de los verificadores.

* 1. Incidencias encontradas

Ninguna en particular.

* 1. Estado de Riesgos

Ninguno de los riesgos ocurrió.

1. Evaluación

Vicente y Federico registraron menos horas que lo esperado. Como la verificación de los casos que les competían era muy sencilla es esperable. El encargado de verificación, Alejandro, trabajó mucho, lo cual es razonable también. Gran parte de las horas de los implementadores, y algunas del administrador, salieron de una jornada de diez horas el domingo pasado, para integrar todo lo implementado en la fase de elaboración. El resto se uso en documentar algunas cosas importantes faltantes, en particular el diseño del sistema y especificar más el cronograma del proyecto. Establecimos todas las fechas de muestra con el cliente, quién confirmó la primera y quedó en ir confirmando las siguientes. En resumen, ordenamos un poco el trabajo, actualizamos trabajo atrasado, y planificamos en más detalle el resto del proyecto. En las siguientes semanas estaremos construyendo las funcionalidades restantes y verificando lo construido iteración a iteración.