## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
3/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1 |  |  | Si
5/10/2010 | G18 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
5/10/2010 | CU4 | Reunión Equipo | 1 | Reunión con los implementadores para ver el ambiente de desarrollo | Si
6/10/2010 | G6 | RTF Planificación del Proyecto | 1.5 |  | Si
6/10/2010 | CU4 | Reunión Equipo | 1 | Reunión con el Arquitecto y SQA | Si
7/10/2010 | V7 | Ejecutar la Pruebas | 2 |  | Si
8/10/2010 | V7 | Ejecutar la Pruebas | 4 |  | Si
8/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 0.5 |  |  | Si
9/10/2010 | V2 | Realización de Documentos | 1 |  | Si
9/10/2010 | V7 | Ejecutar la Pruebas | 10 |  | Si
|  | Total | 23

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
3/10/2010 | I10 | Implementación | 8 | Implementando los casos de uso: arrestar, emitir orden de arresto, y filtrar |  | Si
7/10/2010 | G18 | Reunión con el director | 1.5 | Reunión de fin de fase con el tutor. |  | Si
9/10/2010 | I10 | Implementación | 4.5 | Implementando test unitarios |  | Si
|  | Total | 14

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
8/10/2010 | I2 | Integración de iteración completa | 10 |  |  | Si
8/10/2010 | E2 | Pruebas sobre la multitarea | 4 |  | Si
9/10/2010 | I2 | Atención de issues | 2 |  |  | Si
|  | Total | 16

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
03/10/2010 | I1 | Implementación | 10 | Implementar casos de uso parser |  | Si
|  | Total | 10

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
3/10/2010 | I2 | Implementación e integración | 6 |  |  | Si
5/10/2010 | G18 | Reunión con el director | 1 |  | Si
6/10/2010 | G9 | Elaboración del documento | 2 | Plan de desarrollo |  | Si
8/10/2010 | I5 | Elaboración del documento | 2 | Informe de Integración |  | Si
9/10/2010 | I4 | Elaboración del documento | 2 | Plan de integración de la iteración |  | Si
|  | Total | 13

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
3/10/2010 | Q5 | Revisar entregas, informe semanal | 4 | Revisión entregas, realizar informe semanal de SQA, planificar semana | Si
5/10/2010 | E1 | Reunión con el director | 1 |  | Si
5/10/2010 | CU4 | Reunión con implementadores | 1 | Explicación de como configurar el entorno de desarrollo para realizar la verificación |  | Si
6/10/2010 | Q4 | RTF Planificación del Proyecto | 1.5 |  | Si
6/10/2010 | CU4 | Reunión verificadores | 1 | Configuración del entorno de desarrollo para verificar. |  | Si
7/10/2010 | Q4 | Planificación acciones correctivas RTF | 2 | Se armaron Excel con la tareas de acuerdo a los planes se enviaron a los responsables para que los completen | Si
7/10/2010 | Q4 | Documentar RTF | 0.5 | Se documento la RTF del Project | Si
7/10/2010 | G1 | Documentar Project | 3 | Arme la estructura del Project, recursos, entregables y tareas de calidad. | Si
9/10/2010 | Q5 | Revisar entregas | 2 |  | Si
|  | Total | 16

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
3/10/2010 | E2 | Ambiente | 5 | Investigación sobre animaciones y retoques. |  | Si
5/10/2010 | G18 | Presentación al director del proyecto | 1 | Presentación |  |  | Si
5/10/2010 | E2 | Ambiente | 2 | Conexión del Windows Phone con Azure. |  | Si
8/10/2010 | E2 | Autoestudio | 1 |  |  | Si
9/10/2010 | I10 | Implementación | 7 | Corregimos bugs detectados en la verificación y realizamos cambios en el diseño. |  |  | Si
|  | Total | 16

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
3/10/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 5 | Estuve con los implementadores en facultad | Si
4/10/2010 | G4 | Gestión de riesgos | 2 | Documentación semana, análisis de riesgos | Si
5/10/2010 | G18 | Presentación al director del proyecto | 2 | Preparación PPT para fin de fase | Si
5/10/2010 | G18 | Presentación al director del proyecto | 1 | Presentación | Si
6/10/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Documentos, planillas, mails a cliente, etc. A lo largo de la semana. | Si
6/10/2010 | Q4 | RTF de plan de proyecto | 2 | Revisión del proyecto, cronograma | Si
9/10/2010 | G10 | Ajustar y evaluar el plan de proyecto | 4 | Modificar Diagrama Gantt | Si
|  | Total | 17

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
3/10/2010 | I10 | Implementación | 8 | Conexión del Windows Phone con Azure, testeo de operaciones. Quedaron implementadas las conexiones y lógica para llevar a cabo los casos de uso: Filtrado, Listado de sospechosos, Emitir orden de arresto y Arresto. Se logró realizar todos los pasos necesarios para completar el juego en 4 iteraciones completas. |  |  | Si
5/10/2010 | G18 | Presentación al director del proyecto | 1 | Presentación |  |  | Si
7/10/2010 | E2 | Autoestudio | 2 | Estudio sobre animaciones |  | Si
9/10/2010 | I10 | Implementación | 7 | Corregimos bugs detectados en la verificación y realizamos cambios en el diseño con José. |  |  | Si
|  | Total | 18

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
3/10/2010 | D2 | Descripción Arquitectura | 2.5 | Documento que describe la arquitectura | Si
5/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 4 | Diagramas de colaboración | Si
5/10/2010 | G18 | Reunión con director proyecto | 1 | Reunión semanal con director de proyecto | Si
5/10/2010 | V1 | Reunión verificación | 1 | Reunión para coordinar la tarea de verificación |  | Si
6/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 2.5 | Documento del modelo de diseño | Si
6/10/2010 | G9 | Plan de desarrollo | 2 | Ajustes al plan de desarrollo fase de construcción |  |  | Si
6/10/2010 | G1 | RTF plan de proyecto | 1 | Reunión para RTF del plan de proyecto | Si
6/10/2010 | V1 | Reunión verificación | 1 | Reunión para planificar tarea de verificación |  | Si
8/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 0.5 | Documento modelo de diseño | Si
9/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 2 | Documento modelo de diseño | Si
9/10/2010 | V1 | Verificación | 1 | Ajuste de entorno para la verificación |  | Si
|  | Total | 18.5

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
3/10/2010 | I10 | Implementación | 8 | Implementando los casos de uso: arrestar, emitir orden de arresto, y filtrar |  | Si
5/10/2010 | G18 | Reunión con el director | 1.5 | Reunión de fin de fase con el tutor. |  | Si
5/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 1 | Reunión con los verificadores para indicar como configurar el entorno | Si
10/10/2010 | I10 | Implementación | 3.5 | Estudio de herramientas de test unitarios y se comenzó a hacer test de pruebas |  | Si
|  | Total | 14

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
3/10/2010 | I10 | Implementar las Clases | 8 |  |  |  | Si
5/10/2010 | G18 | Reunión con el director | 1.5 | Reunión de fin de fase con el tutor. | Si
5/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 1 | Reunión con los verificadores para indicar como configurar el entorno | Si
|  | Total | 10.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Tabla esfuerzo áreas / semana
|  | Área | Horas realizadas semana
Total Línea Análisis/Req. | 0 | Análisis | 0
Total Línea Diseño | 11.5 | Diseño | 11.5
Total Línea Implementación | 88.5 | Implementación | 88.5
Total Línea Gestión de Calidad | 12 | Gestión de calidad | 12
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 4 | Gestión de configuración | 4
Total Línea Gestión de Proyecto | 33.5 | Gestión de proyecto | 33.5
Total Línea Verificación | 21.5 | Verificación | 21.5
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 0
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 19 | Formación y entrenamiento | 19
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Analistas | 0 | Analistas | 216.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 0 | Arquitecto | 111
Total Coordinador de Desarrollo | 0 | Coordinador de Desarrollo | 3
Total Implementador | 14 | Implementador | 505.5
Total Espec. Técnicos | 0 | Especialistas Técnicos | 327.5
Total Responsable de SQA | 0 | Responsable de SQA | 133
Total Responsable de SCM | 0 | Responsable de SCM | 39.5
Total Responsable de Verificación | 0 | Responsable de Verificación | 154.5
Total Asistente de Verificación | 0 | Asistente de Verificación | 16
Total Administrador | 0 | Administrador | 140
Total Responsable de la Comunicación | 0 | Responsable de la Comunicación | 4
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro García | 23 | Alejandro García | 135 | 168.5
Diego Ricca | 14 | Diego Ricca | 135 | 161
Federico Andrade | 16 | Federico Andrade | 135 | 149
Federico Trindad | 10 | Federico Trinidad | 135 | 159.5
Ignacio Infante | 13 | Ignacio Infante | 135 | 167.5
Javier Madeiro | 16 | Javier Madeiro | 135 | 153.5
José Cordero | 16 | José Cordero | 135 | 148.5
Juan Ghiringhelli | 17 | Juan Ghiringhelli | 135 | 158
Leticia Vilariño | 18 | Leticia Vilariño | 135 | 151.5
Marcos Sander | 18.5 | Marcos Sander | 135 | 144
Martín Taruselli | 14 | Martín Taruselli | 135 | 153
Vicente Acosta | 10.5 | Vicente Acosta | 135 | 143.5