## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
24/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1 |  |  | Si
24/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 |  | Si
25/10/2010 | Q4 | RTF de Código | 1 |  | Si
26/10/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
27/10/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 |  | Si
27/10/2010 | V3 | Plan de Verificación de la Iteración | 1.5 |  | Si
30/10/2010 | V9 | Evaluación de la Verificación | 1 |  | Si
30/10/2010 | V4 | Especificar los Casos de Pruebas | 1.5 |  | Si
30/10/2010 | V4 | Reporte de Pruebas | 3 |  | Si
|  | Total | 13

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
26/10/2010 | I6 | Implementación | 3 | Implementando la funcionalidad del tiempo |  | Si
26/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 0.5 | Reunión de implementadores para ver que tareas faltaban realizar |  | Si
26/10/2010 | I6 | Implementación | 2.5 | Testeo de la funcionalidad del tiempo |  | Si
27/10/2010 | I6 | Implementación | 2 | Con Martín integramos cambios y se preparo el ambiente para la demo con Marcelo |  | Si
29/10/2010 | I6 | Implementación | 2 | Implementación y testing |  | Si
30/10/2010 | I6 | Implementación | 9 | Implementación y testing |  | Si
|  | Total | 19

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
24/10/2010 | I2 | Dibujos | 5 |  |  | Si
31/10/2010 | I2 | Implementación del Gran sospechoso | 5 |  |  | Si
31/10/2010 | I2 | Subir cosas a la cloud, actualizar database | 4 |  | Si
|  | Total | 14

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
28/10/2010 | I6 | Implementación | 8 | Página de Administración, y depuración de pistas |  | Si
|  | Total | 8

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
25/10/2010 | Q4 | RTF del código | 1 |  |  | Si
26/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 0.5 | Reunión de implementadores para ver que tareas faltaban realizar |  | Si
29/10/2010 | I2 | Implantación y corrección de warning´s | 3 |  |  | Si
30/10/2010 | I2 | Implantación | 8 |  |  | Si
|  | Total | 12.5

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
24/10/10 | Q5 | Revisión de entregables, informe semanal | 4 | Revisión de documentos, informe semanal. | Si
25/10/10 | Q4 | RTF del código | 1 | Se utilizo la herramienta StyleCop y revisión contra documento Modelo de Diseño | Si
26/10/10 | E1 | Reunión con el Director | 1 | Reunión semanal | Si
26/10/10 | Q4 | Documentación de la RTF | 1 | Documentación de la RTF del código | Si
26/10/10 | Q5 | Seguimiento y coordinación | 0.5 | Informe de resultados de la RTF y medidas a tomar. Coordinar entregables. | Si
30/10/10 | Q5 | Revisión de entregables | 5 | Revisión de entregables y del juego. Creación del informe semanal. | Si
|  | Total | 12.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
24/10/2010 | I6 | Retoque de imágenes y botones | 4 |  |  | Si
26/10/2010 | I6 | Reunión con implementadores | 2.5 |  |  | Si
28/10/2010 | I6 | Intentando levantar localmente + edición de imágenes | 3 |  |  | Si
|  | Total | 9.5

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
24/10/2010 | G5 | Registro de horas y seguimiento de proyecto | 2 |  | Si
26/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 2 | Reunión con Javier, previo reunión con encargados GUI | Si
27/10/2010 | R5 | Validación con el cliente. | 2 | Presentación a Marcelo, preparación previa. | Si
28/10/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 2 | Mails varios |  |  | Si
30/10/2010 | V8 | Pruebas del sistema | 6 | Jornada de implementación, reunida con Lety para verificar el GUI y armar animación inicial y final. |  | Si
|  | Total | 14

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
24/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 4 | Login. Cambios sobre pantallas, arreglo errores |  |  | Si
29/10/2010 | E2 | Reunión | 2 | Reunión con José para definir y dividir tareas que restaban realizar de la UI. |  | Si
30/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 6 | Comienzo animaciones, cambios sobre pantallas. |  |  | Si
30/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 3 | Pantalla Options, volumen con slider, cambio lenguaje, vibración. |  |  | Si
|  | Total | 15

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
25/10/2010 | Q4 | Preparación reunión RTF | 0.5 |  |  |  | Si
25/10/2010 | Q4 | Reunión RTF del código | 1 |  |  |  | Si
26/10/2010 | E2 | Planificación de cosas a hacer | 0.5 |  | Si
26/10/2010 | D1 | Diseño del tiempo | 1 |  | Si
26/10/2010 | E1 | Monitoreo semanal | 1 |  | Si
26/10/2010 | E1 | Reunión implementación | 0.5 |  |  |  | Si
26/10/2010 | D1 | Investigación multiusuario y gran sospechoso | 1.5 |  | Si
27/10/2010 | D1 | Diseño gran sospechoso | 0.5 |  | Si
27/10/2010 | D1 | Diseño gran sospechoso | 0.5 |  | Si
27/10/2010 | R5 | Reunión con cliente | 1 |  | Si
28/10/2010 | D1 | Diseño de gran sospechoso y multiusuario | 1.5 |  | Si
30/10/2010 | G9 | Plan de desarrollo | 0.5 |  |  |  | Si
30/10/2010 | C8 | Notas de la versión | 1.5 |  |  |  | Si
30/10/2010 | I6 | Documentación técnica de la versión | 1 |  | Si
|  | Total | 12.5

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
26/10/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 0.5 | Reunión de implementadores para ver que tareas faltaban realizar |  | Si
26/10/2010 | I6 | Implementación | 2.5 |  |  | Si
27/10/2010 | I6 | Implementación | 2 | Con Diego integramos cambios y se preparo el ambiente para la demo con Marcelo |  | Si
29/10/2010 | I6 | Implementación | 2.5 | Implementación y testing |  | Si
30/10/2010 | I6 | Implementación | 9 | Implementación y testing |  | Si
|  | Total | 16.5

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
26/10/2010 | E1 | Reunión implementación | 0.5 |  |  |  | Si
26/10/2010 | I10 | Implementar las clases | 1 |  |  |  | Si
27/10/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 | Preparación del ambiente | Si
28/10/2010 | C5 | Control de cambios | 1 | Documento Gestión de Cambios | Si
29/10/2010 | C3 | Seguimiento de la línea base | 1 | Actualizando el documento registro de versiones | Si
30/10/2010 | I10 | Implementar las clases | 10 | Implementando gran sospechoso y cosas q quedaban de multiusuario |  |  | Si
|  | Total | 14.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Tabla esfuerzo áreas / consolidado | Horas realizadas consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 3 | Análisis | 85.5
Total Línea Diseño | 5 | Diseño | 93
Total Línea Implementación | 96.5 | Implementación | 772
Total Línea Gestión de Calidad | 15 | Gestión de calidad | 157.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 3.5 | Gestión de configuración | 28
Total Línea Gestión de Proyecto | 5.5 | Gestión de proyecto | 349.5
Total Línea Verificación | 16 | Verificación | 170.5
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 4
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 7
Total Línea Formación y entrenamiento | 10.5 | Formación y entrenamiento | 591.5
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Analistas | 0 | Analistas | 219.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 8.5 | Arquitecto | 132.5
Total Coordinador de Desarrollo | 4 | Coordinador de Desarrollo | 8
Total Implementador | 102 | Implementador | 829
Total Espec. Técnicos | 4 | Especialistas Técnicos | 341.5
Total Responsable de SQA | 12.5 | Responsable de SQA | 171.5
Total Responsable de SCM | 3 | Responsable de SCM | 56
Total Responsable de Verificación | 13 | Responsable de Verificación | 199
Total Asistente de Verificación | 6 | Asistente de Verificación | 40.5
Total Administrador | 6 | Administrador | 169
Total Responsable de la Comunicación | 2 | Responsable de la Comunicación | 9
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro García | 13 | Alejandro García | 180 | 213
Diego Ricca | 19 | Diego Ricca | 180 | 208.5
Federico Andrade | 14 | Federico Andrade | 180 | 192
Federico Trinidad | 8 | Federico Trinidad | 180 | 190.5
Ignacio Infante | 12.5 | Ignacio Infante | 180 | 227
Javier Madeiro | 12.5 | Javier Madeiro | 180 | 193.5
José Cordero | 9.5 | José Cordero | 180 | 185
Juan Ghiringhelli | 14 | Juan Ghiringhelli | 180 | 204
Leticia Vilariño | 15 | Leticia Vilariño | 180 | 197
Marcos Sander | 12.5 | Marcos Sander | 180 | 181.5
Martín Taruselli | 16.5 | Martín Taruselli | 180 | 200.5
Vicente Acosta | 14.5 | Vicente Acosta | 180 | 190