## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
19/09/2010 | V5 | Revisión Entregas | 3 |  |  | Si
20/09/2010 | V2 | Realización de los casos de prueba para la próxima Iteración | 2 |  | Si
21/09/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
21/09/2010 | Q4 | RTF Modelo de Casos de Uso | 1.5 |  | Si
22/09/2010 | V2 | Realización de los casos de prueba para la próxima Iteración | 2 |  | Si
23/09/2010 | V2 | Realización de los casos de prueba para la próxima Iteración | 2 |  | Si
23/09/2010 | G6 | RTF Descripción de la Arquitectura | 1 |  | Si
24/09/2010 | V5 | Verificación de documentación | 3 | Se verifico la documentación de acuerdo al Plan de Verificación de la Iteración | Si
24/09/2010 | V1 | Realización Informes | 2 | Informe de Verificación de documento e Informe Evaluación de la Verificación | Si
25/09/2010 | V5 | Revisión Entregas | 1 |  |  | Si
25/09/2010 | V2 | Realización de los casos de prueba para la próxima Iteración | 2 |  | Si
|  | Total | 20.5

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
20/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Se trabajo sobre el caso de uso Armar Juego, y se definió la arquitectura de package del lado del server |  | Si
21/9/2010 | Q4 | Revisión técnica formal | 2 | RTF del documento de casos de uso | Si
21/9/2010 | E1 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | Reunión con el tutor | Si
22/9/2010 | E2 | Auto estudio | 2 | Se termino de definir la interfaz con WP7 | Si
24/9/2010 | I2 | Implementación | 2 | Se trabajo sobre el caso de uso Armar Juego |  | Si
24/9/2010 | R3 | Especificar casos de uso | 1 | Actualización del documento luego de la RTF | Si
25/9/2010 | I2 | Implementación | 11 | Implementación de CU e integración con Facebook y WP7 |  | Si
|  | Total | 22

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
21/9/2010 | I2 | Implementación mejora de la parte de Facebook | 2 |  |  | Si
22/9/2010 | I2 | Implementación mejora de la parte de Facebook | 3 |  |  | Si
23/9/2010 | I2 | Implementación mejora de la parte de Facebook | 3 |  |  | Si
25/9/2010 | I2 | Integración | 5 |  |  | Si
|  | Total | 13

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
20/09/2010 | I1 | Parser de noticias traídas por Bing | 7 | Se pudo abrir una pagina a partir de la url devuelta por Bing y se comenzó a buscar una expresión regular que realice la búsqueda dentro de la página | Si
21/09/2010 | I1 | Parser de noticias traídas por Bing | 4 | Prueba y correcciones sobre la expresión regular | Si
22/09/2010 | I1 | Parser de noticias traídas por Bing | 5 | Prueba y correcciones sobre la expresión regular | Si
23/09/2010 | I1 | Parser de noticias traídas por Bing | 4 | Robustecimiento del método que realiza la búsqueda para que reciba un recibe en cualquier formato. Se corrigieron errores en la búsqueda | Si
24/09/2010 | I1 | Parser de noticias traídas por Bing | 6 | Se probó la búsqueda, se realizaron mejoras y correcciones. Agregado soporte para búsquedas que devuelven resultados con cualquier codificación de caracteres ir: utf-8, iso-8859-1, etc. | Si
|  | Total | 26

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
20/9/2010 | I2 | Implementación | 2 | Trabajo local con la base de datos |  | Si
21/9/2010 | Q4 | Revisión técnica formal | 2 | RTF del documento de casos de uso |  | Si
22/9/2010 | E2 | Auto estudio | 2 | Se termino de definir la interfaz con WP7 | Si
25/9/2010 | I2 | Implementación de servicios e integración | 8 | Trabaje junto con Martín en la implementación de algunos servicios, y luego se realizo integración con Facebook |  | Si
|  | Total | 14

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
19/9/2010 | Q5 | Revisar entregas, informe semanal | 4 | Revisión entregas, realizar informe semanal de SQA, planificar semana | Si
20/9/2010 | Q2 | Planificación y coordinación para la semana 7 | 1 |  | Si
21/9/2010 | E1 | Reunión con el director | 1 |  | Si
21/9/2010 | Q4 | RTF Modelo de Casos de Uso | 1.5 | Reunión | Si
23/9/2010 | Q4 | RTF Descripción de la Arquitectura | 1.5 | Reunión, preparación del la misma | Si
24/9/2010 | Q4 | Documentación RTF | 1 | Documentación RTF, modelo de casos de uso y arquitectura | Si
25/9/2010 | Q5 | Revisar entregas | 3 | Revisión de la semana | Si
25/9/2010 | V6 | Armar ambiente para Testing | 3 | Instalación y configuración ambiente de test (Windows 7, VS 2010, etc) |  | Si
|  | Total | 16

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
19/09/2010 | I1 | UI pantalla principal | 4 | Finalización de la pantalla con animaciones con efectos |  | Si
20/09/2010 | I1 | UI | 5 | Modificaciones e inserciones de nuevas imágenes editadas a restantes pantallas |  | SI
23/09/2010 | I1 | UI pantalla viaje | 2.5 | Modificaciones para adaptarla a objetos independientes como en el prototipo se propuso |  | Si
24/09/2010 | I1 | UI pantalla famosos | 2 | Modificaciones para adaptarla a objetos independientes como en el prototipo se propuso |  | Si
25/09/2010 | I1 | UI pantalla sospechos | 4 | Inserción de los combobox en el wp7 + investigación de nuevas animaciones |  | Si
|  | Total | 17.5

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
19/9/2010 | G5 | Registro de horas | 3 | Registro de horas, fin doc. estimación, seguimiento de proyecto, plan de iteración. | Si
19/9/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 1 | Ir a Microsoft, hablar con Pablo y conseguir el laptop. | Si
20/9/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 2 | Comunicación y planificación | Si
21/9/2010 | E1 | Reuniones de apoyo | 1 | Reunión con Javier | Si
21/9/2010 | Q4 | Revisión técnica formal | 2 | RTF de documento de requerimientos | Si
23/9/2010 | Q4 | Revisión técnica formal | 1 | RTF de documento de arquitectura | Si
24/9/2010 | G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | 2 | Reuniones informales con implementadores | Si |  | Si
|  | Total | 12

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
19/09/2010 | I1 | Investigación sobre cómo abrir un browser con una url dada en el Windows Pone | 2 | Comenzamos con el Login, realizamos pruebas con el prototipo. Sólo resta cerrar el browser. |  | Si
22/09/2010 | I1 | Reunión coordinación con implementadores | 1 | Definimos las operaciones necesarias y cambios que se debían aplicar a las pantallas para adaptarse a las nuevas operaciones. |  |  | Si
23/09/2010 | I1 |  | 2 | Adaptación pantalla personajes |  | Si
24/09/2010 | I1 |  | 2 | Inicio creación pantalla de filtrado sospechosos |  | Si
|  | Total | 7

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
20/09/2010 | D2 | Descripción arquitectura | 1.5 |  | Si
21/09/2010 | E1 | Reunión con director proyecto | 1 |  | Si
21/09/2010 | Q4 | Reunión revisión de casos de uso | 2 |  | Si
22/09/2010 | D2 | Descripción arquitectura | 5 |  | Si
22/09/2010 | D1 | Modelo de diseño | 3 |  | Si
23/09/2010 | Q4 | RTF descripción arquitectura | 1 |  | Si
25/09/2010 | G9 | Plan de desarrollo | 1 |  | Si
25/09/2010 | I9 | Modelo de implementación | 3 |  | Si
|  | Total | 17.5

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
19/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Rework de bug en la nube con la lógica de Facebook y la base de datos |  | Si
20/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Se trabajo sobre el caso de uso Armar Juego, y se definió la arquitectura de package del lado del server |  | Si
20/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Se sigue trabajando sobre la arquitectura del servidor y con el caso de uso anterior. Además de cargar datos de la base |  | Si
21/9/2010 | E2 | Auto estudio | 2 | Se termino de definir la interfaz con WP7 | Si
25/9/2010 | I2 | Implementación | 10 | Implementación de CU e integración con Facebook y WP7 |  | Si
|  | Total | 21

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
19/9/2010 | E2 | Auto Estudio | 2 | Investigación sobre cómo abrir un browser con una url dada en el Windows Pone |  | Si
20/9/2010 | E2 | Auto Estudio | 1.5 | Ver cómo integrar lo hecho con Fede A con lo del repo, e intentos fallidos de cambiar el nombre del Proyecto para poder subir el prototipo para empezar a desarrollar en el repo |  |  | Si
21/9/2010 | Q4 | Revisión técnica formal | 1 | RTF del documento de casos de uso |  |  | Si
21/9/2010 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 2 | Documento Registro de Versiones | Si
22/9/2010 | I5 | Integrar el sistema | 2.5 | Crear un proyecto nuevo con las mismas características que el anterior para que los implementadores puedan empezar a desarrollar | Si
22/9/2010 | C2 | Definir la línea base del proyecto | 2 | Documento Registro de Versiones | Si
24/9/2010 | C3 | Seguimiento de la línea base | 2 | Elaboración del documento Informe de Línea Base | Si
25/9/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 10 | Implementando la lógica de traer los amigos de Facebook y guardarlos en la base. También se probó la lógica del StartGame, y al momento de partir aún no anda. |  |  | Si
|  | Total | 23

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
Total Línea Análisis/Req. | 0
Total Línea Diseño | 9.5
Total Línea Implementación | 115
Total Línea Gestión de Calidad | 22.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 6
Total Línea Gestión de Proyecto | 11
Total Línea Verificación | 20
Total Línea Comunicación | 0
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 10.5
Total Análistas | 8
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto | 17.5
Total Coordinador de Desarrollo | 0
Total Implementador | 97
Total Espec. Técnicos | 30
Total Responsable de SQA | 13
Total Responsable de SCM | 8.5
Total Responsable de Verificación | 20.5
Total Asistente de Verificación | 3
Total Administrador | 12
Total Responsable de la Comunicación | 2
Total Instructor
Alejandro Garcia | 20.5
Diego Ricca | 22
Federico Andrade | 13
Federico Trindad | 26
Ignacio Infante | 14
Javier Madeiro | 16
José Cordero | 17.5
Juan Ghiringhelli | 12
Leticia Vilariño | 7
Marcos Sander | 17.5
Martín Taruselli | 21
Vicente Acosta | 23