## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
7/11/2010 | V4 | Reporte de Pruebas | 5 |  | Si
7/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 |  | Si
8/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 |  | Si
9/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 |  | Si
11/11/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
13/11/2010 | V7 | Test Unitarios | 8 |  | Si
13/11/2010 | V10 | Informe Final de Verificación | 3 |  | Si
|  | Total | 21

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
7/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 8 |  |  | Si
8/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 5 |  |  | Si
9/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 4 |  |  | Si
10/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 3 |  |  | Si
11/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 4 |  |  | Si
|  | Total | 24

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
7/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 10 |  |  | Si
11/11/2010 | I3 | Pruebas de la aplicación | 3 |  |  | Si
|  | Total | 13

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
|  | Total | 0

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
9/11/2010 | I3 | Corregir la implementación | 4 |  |  | Si
10/11/2010 | I3 | Corregir la implementación | 4 |  |  | Si
11/11/2010 | I3 | Corregir la implementación | 4 | Sacar warning restantes (No hay sugerencias) | Si
12/11/2010 | I3 | Corregir la implementación | 3 |  |  | Si
|  | Total | 15

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
7/11/2010 | Q5 | Revisión de entregables, informe semanal | 3.5 | Revisión de documentos, informe semanal. | Si
7/11/2010 | Q4 | Documentación de la RTF | 1 | Documentar la RTF realizada del software desarrollado y las especificaciones de requerimientos. | Si
8/11/2010 | Q8 | Informe Final | 5 | Conteo de todos los entregables, planificados vs entregados, por documento, por área, nro. de revisados por QA | Si
9/11/2010 | G11 | Preparación presentación final | 1 | Contenido de las slides de calidad. Comencé a escribir los puntos a resaltar. | Si
9/11/2010 | Q8 | Informe Final | 4 | Documentación y graficas del informe final | Si
10/11/2010 | G11 | Realizar el presentación final del proyecto | 1 | Reunión con Juan para armar el bosquejo. | Si
10/11/2010 | P2 | Crear los textos de las ayudas del juego | 2 |  | Si
11/11/2010 | Q8 | Informe Final | 1 |  | Si
11/11/2010 | E1 | Reunión con el Director | 1 |  | Si
12/11/2010 | Q8 | Informe Final | 2 | Se termino el informe final, fue enviado al asistente de QA para su revisión | Si
13/11/2010 | V7 | Verificar el Sistema | 5 | Probar ciclos del juego |  | Si
|  | Total | 26.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
7/11/2010 | I3 | Corrección bugs | 6 |  |  | Si
8/11/2010 | I3 | Corrección bugs | 5 |  |  | Si
9/11/2010 | I3 | Corrección bugs | 6 |  |  | Si
10/11/2010 | I3 | Corrección bugs | 3 |  |  | Si
13/11/2010 | I3 | Corrección bugs | 2 |  |  | Si
|  | Total | 22

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
7/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 6 | Jornada de verificación / registro |  | Si
8/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Verificación en facultad |  | Si
9/11/2010 | V7 | Implementar casos de uso | 4 | Armar animaciones con Lety | Si
10/11/2010 | G11 | Realizar el informe final del proyecto | 1 | Reunión con Javier para armar el bosquejo. | Si
12/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Mejora de la GUI |  | Si
13/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8 | Mejora de la GUI, tests unitarios faltantes |  | Si
14/11/2010 | G5 | Registrar esfuerzo | 6 | Registro actividades, informe final proyecto, documentos fin fase. | Si
|  | Total | 29

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
7/11/2010 | I3 | Corregir Implementación | 8 | Corregir bugs, mejorar jugabilidad |  | Si
8/11/2010 | I3 | Corregir Implementación | 6 | Corregir bugs, mejorar jugabilidad |  | Si
9/11/2010 | I3 | Corregir Implementación | 4 | Corregir bugs, mejorar jugabilidad |  | Si
10/11/2010 | I3 | Corregir Implementación | 4 | Corregir bugs, mejorar jugabilidad |  | Si
|  | Total | 22

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
8/11/2010 | V1 | Verificación | 4 |  |  | Si
9/11/2010 | G11 | Diapositivas presentación | 2 |  | Si
9/11/2010 | V1 | Verificación | 2 |  |  | Si
10/11/2010 | P2 | Ayuda usuario | 2 |  | Si
11/11/2010 | E1 | Reunión director | 1 |  | Si
13/11/2010 | V1 | Verificación | 4 |  |  | Si
13/11/2010 | I7 | Test unitarios | 4 |  |  |  | Si
13/11/2010 | I6 | Documentación técnica | 3 |  | Si
13/11/2010 | I6 | Documentación instalación | 0.5 |  |  |  | Si
|  | Total | 22.5

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
7/11/2010 |  | Corrección de bugs | 9 |  |  | Si
8/11/2010 |  | Corrección de bugs | 5 |  |  | Si
9/11/2010 |  | Corrección de bugs | 4 |  |  | Si
10/11/2010 |  | Corrección de bugs | 2 |  |  | Si
11/11/2010 |  | Corrección de bugs | 3 |  |  | Si
|  | Total | 23

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
7/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 9 |  |  |  | Si
8/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 5 |  |  |  | Si
9/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 4 |  |  |  | Si
10/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 2 |  |  |  | Si
11/11/2010 | I3 | Corrección de bugs | 3 |  |  |  | Si
|  | Total | 23

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Tabla esfuerzo areas / consolidado | Horas realizadas consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 0 | Analisis | 89.5
Total Línea Diseño | 0 | Diseño | 93
Total Línea Implementación | 124.5 | Implementación | 1087.5
Total Línea Gestión de Calidad | 16.5 | Gestión de calidad | 182
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | Gestión de configuración | 29
Total Línea Gestión de Proyecto | 12 | Gestión de proyecto | 367.5
Total Línea Verificación | 57 | Verificación | 300
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 4
Total Línea Transición al entorno del usuario | 4 | Implantación | 11
Total Línea Formación y entrenamiento | 2 | Formación y entrenamiento | 596.5
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Análistas | 0 | Analistas | 219.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 8 | Arquitecto | 144.5
Total Coordinador de Desarrollo | 4.5 | Coordinador de Desarrollo | 14.5
Total Implementador | 138 | Implementador | 1145.5
Total Espec. Técnicos | 4 | Especialistas Técnicos | 345.5
Total Responsable de SQA | 21.5 | Responsable de SQA | 201.5
Total Responsable de SCM | 0 | Responsable de SCM | 57
Total Responsable de Verificación | 21 | Responsable de Verificación | 248
Total Asistente de Verificación | 33 | Asistente de Verificación | 121.5
Total Administrador | 11 | Administrador | 187
Total Responsable de la Comunicación | 0 | Responsable de la Comunicación | 11
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro Garcia | 21 | Alejandro Garcia | 210 | 262
Diego Ricca | 24 | Diego Ricca | 210 | 256.5
Federico Andrade | 13 | Federico Andrade | 210 | 223
Federico Trindad | 0 | Federico Trinidad | 210 | 203.5
Ignacio Infante | 15 | Ignacio Infante | 210 | 263
Javier Madeiro | 26.5 | Javier Madeiro | 210 | 239.5
José Cordero | 22 | José Cordero | 210 | 234.5
Juan Ghiringhelli | 29 | Juan Ghiringhelli | 210 | 260
Leticia Vilariño | 22 | Leticia Vilariño | 210 | 249.5
Marcos Sander | 22.5 | Marcos Sander | 210 | 229
Martín Taruselli | 23 | Martín Taruselli | 210 | 245
Vicente Acosta | 23 | Vicente Acosta | 210 | 237