## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro Garcia
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
25/09/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1.5 |  |  | Si
27/09/2010 | V4 | Realizacion de los Casos de Prueba | 4 |  | Si
28/09/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
28/09/2010 | V1 | Plan de Verificacion de la Iteracion | 2 |  | Si
30/09/2010 | G6 | Reunion de Equipo | 2 |  | Si
1/10/2010 | V6 | Generar entorno de Pruebas | 4.5 |  | Si
|  | Total | 15

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
27/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Integramos lo de Federico Trinidad |  | Si
28/9/2010 | I2 | Implementación | 1 | Se trabajo sobre el caso de uso ArmarJuego |  | Si
29/9/2010 | I2 | Implementación | 2 | Se trabajo sobre los servicios para el flujo del juego |  | Si
30/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Se trabajo sobre el caso de uso ArmarJuego |  | Si
1/10/2010 | I2 | Implementación | 4 | Implementación de varios servicios |  | Si
2/10/2010 | I2 | Implementación | 12 | Implementación del juego y testing |  | Si
|  | Total | 25

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
27/10/2010 | I2 | Implementación - Mejoras Prototipo con Iteración completa | 2 |  |  | Si
29/10/2010 | I2 | Implementación - Mejoras Prototipo con Iteración completa | 4 |  |  | Si
2/10/2010 | I2 | Implementación - Mejoras Prototipo con Iteración completa | 10 |  |  | Si
|  | Total | 16

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
26/09/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 6 | Modificaciones varias en el parser | Si
27/10/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 4 | Modificaciones varias en el parser | Si
28/10/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 4 | Modificaciones varias en el parser | Si
29/10/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 4 | Modificaciones varias en el parser | Si
30/09/2010 | G6 | Reunión de apoyo | 2 | Reunión quincenal | Si
31/10/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 4 | Se decidio cambiar la fuente de la noticia por lo cual se tuvo que cambiar casi toda la estructura del parser | Si
1/10/2010 | E2 | Parser de Noticias BING | 4 | Se dio por finalizada la construcción del parser | Si
2/10/2010 | E2 | Carga de Noticias BING | 4 | Se integro el parser al proyecto y se realizo la carga de la base de datos con las noticias | Si
|  | Total | 32

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
27/09/2010 | I2 | Implementación | 2 |  |  | Si
30/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Se trabajo sobre el caso de uso ArmarJuego |  | Si
1/10/2010 | I2 | Implementación | 5 | Implementación de varios servicios y documentacion con marcos |  | Si
2/10/2010 | I2 | Implementación | 10 | Implementación del juego, integracion y testing |  | Si
|  | Total | 20

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
19/09/2010 | Q5 | Revisar entregas, informe semanal | 3.5 | Revisión entregas, realizar informe semanal de SQA, planificar semana | Si
28/09/2010 | E1 | Reunión con el director | 1 |  | Si
30/09/2010 | G6 | Reunión de apoyo | 2 | Reunión quincenal | Si
1/10/2010 | Q5 | Revisión de entregas | 3 | Revisión de entregas, documentación informe semanal | Si
2/10/2010 | Q5 | Revisión de entregas | 4 | Revisión de entregas | Si
|  | Total | 13.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
26/09/2010 | I1 | UI | 4 | Pruebas con application bar |  | Si
29/09/2010 | I1 | UI | 2 | Investigacion de animaciones |  | SI
30/09/2010 | G6 | Reunión | 1 | Reunión quincenal grupal
1/10/2010 | I1 | UI | 1 |  |  | Si
2/10/2010 | I1 | UI | 5 | Finalizacion de interfaz de pantalla de sospechosos + imagenes + instalacion sw |  | Si
|  | Total | 13

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
26/09/2010 | G5 | Registrar esfuerzo | 2 | Registro horas, plan seguimiento proyecto | Si
27/09/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Mails, dudas, comunicación | Si
28/09/2010 | E1 | Reuniones de apoyo | 1 | Reunión con Javier | Si
30/09/2010 | G6 | Reunión de apoyo | 3 | Reunión quincenal, preparación de la reunión. | Si
1/10/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Rastreo cuentas Azure, mails | Si
2/10/2010 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 1 | Armar documento | Si
2/10/2010 | G13 | Evaluar la fase | 1 | Armar documento, revisar los objetivos | Si
2/10/2010 | G18 | Presentación director del proyecto | 1 | Armar ppt para presentación | Si
2/10/2010 | G5 | Registrar esfuerzo | 1 | Documentos registro esfuerzo | Si
2/10/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Armar cronograma con gantt, y plan de iteración | Si
|  | Total | 14

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
27/09/2010 | I10 | Implementación | 1 | Definimos con Vicente qué operaciones se precisaban y en qué formato vendrían en lo que respecta a el caso de uso filtrado de sospechosos y listado. |  |  | Si
30/09/2010 | G6 | Reunión de apoyo | 2 | Reunión quincenal |  |  | Si
1/10/2010 | I10 | Implementación | 3 | Implementando caso de uso filtrado de sospechosos y listado. |  |  | Si
1/10/2010 | I10 | Implementación | 3 | Reunión coordinación con José, dividimos tareas y unimos lo que teníamos. Intentamos preparar ambiente de desarrollo local en mi computadora junto a Vicente pero no pudimos levantar localmente los servicios. Probamos la operación de Filtrado de sospechosos, vimos si los datos se traían de forma correcta. |  |  | Si
2/10/2010 | I10 | Implementación | 8 | Conexión del Windows Phone con Azure, testeo de operaciones. Corregimos bugs detectados con Vicente. |  |  | Si
|  | Total | 17

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
27/09/2010 | D1 | Modelo de diseño | 1 | Diseño diagramas de colaboración | Sí
28/09/2010 | E1 | Reunión con director de proyecto | 1 | Monitoreo semanal con docente | Sí
29/09/2010 | E2 | Estudio personal | 1 | Estudio para ver cómo funciona el balanceo de carga en Azure | Sí
30/09/2010 | D1 | Modelo de diseño | 1 | Diseño diagramas de colaboración | Sí
30/09/2010 | G6 | Reunión quincenal | 2 | Reunión quincenal con el grupo | Sí
1/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 2 | Diseño diagramas de colaboración | Sí
1/10/2010 | G9 | Plan de desarrollo | 2 | Plan de desarrollo fase de construcción del proyecto |  |  | Sí
2/10/2010 | D1 | Modelo de diseño | 2.5 | Diseño diagramas de colaboración | Sí
2/10/2010 | D4 | Modelo de datos | 2.5 | Cambios en el modelo | Sí
|  | Total | 15

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
27/9/2010 | I2 | Implementación | 3 | Integramos lo de Federico Trinidad |  | Si
28/9/2010 | I2 | Implementación | 1 | Se trabajo sobre el caso de uso ArmarJuego |  | Si
29/9/2010 | I2 | Implementación | llego | Se trabajo sobre los servicios para el flujo del juego |  | Si
30/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Se trabajo sobre el caso de uso ArmarJuego |  | Si
1/10/2010 | I2 | Implementación | 4 | Implementación de varios servicios |  | Si
2/10/2010 | I2 | Implementación | 12 | Implementación del juego y testing |  | Si
|  | Total | 23

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
27/09/2010 | I10 | Implementar las clases | 2 | Reunión virtual con Leti para determinar qué se precisa desde el lado del windowsphone, y real con fede t para ver cómo integrar la parte de Bing al proyecto |  |  | Si
29/09/2010 | I10 | Implementar las clases | 3.5 | Haciendo la función FilterSuspects, aún restan algunos detalles por hacer. Se probaron ciertas cosas y anduvieron |  |  | Si
30/09/2010 | G6 | Reunión de apoyo | 2 | Reunión quincenal |  |  | Si
30/09/2010 | I10 | Implementar las clases | 0.5 | Reunión con Fede A. para definir lo que resta por hacer para la operación FilterSuspects |  |  | Si
2/10/2010 | I10 | Implementación | 3 | Arreglos varios en la conexion con Facebook con Fede A. |  |  | Si
2/10/2010 | I10 | Implementación | 10.5 | Implementación de servicios y junto con Leti, conexion del Windows Phone con Azure |  |  | Si
|  | Total | 21.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Tabla esfuerzo areas / consolidado | Horas realizadas
Total Línea Análisis/Req. | 0 | Analisis | 73
Total Línea Diseño | 9 | Diseño | 65
Total Línea Implementación | 114.5 | Implementación | 390.5
Total Línea Gestión de Calidad | 10.5 | Gestión de calidad | 112
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | Gestión de configuración | 15
Total Línea Gestión de Proyecto | 37 | Gestión de proyecto | 272
Total Línea Verificación | 12 | Verificación | 90.5
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 1
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 7
Total Línea Formación y entrenamiento | 34 | Formación y entrenamiento | 521.5
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado
Total Análistas | 0 | Analistas | 215.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 0 | Arquitecto | 97.5
Total Coordinador de Desarrollo | 0 | Coordinador de Desarrollo | 1
Total Implementador | 134.5 | Implementador | 410.5
Total Espec. Técnicos | 32 | Especialistas Técnicos | 322.5
Total Responsable de SQA | 13.5 | Responsable de SQA | 119
Total Responsable de SCM | 0 | Responsable de SCM | 37
Total Responsable de Verificación | 15 | Responsable de Verificación | 131.5
Total Asistente de Verificación | 0 | Asistente de Verificación | 3
Total Administrador | 14 | Administrador | 123
Total Responsable de la Comunicación | 0 | Responsable de la Comunicación | 4
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado
Alejandro Garcia | 15 | Alejandro Garcia | 120 | 145.5
Diego Ricca | 25 | Diego Ricca | 120 | 147
Federico Andrade | 16 | Federico Andrade | 120 | 133
Federico Trindad | 32 | Federico Trinidad | 120 | 149.5
Ignacio Infante | 20 | Ignacio Infante | 120 | 154.5
Javier Madeiro | 13.5 | Javier Madeiro | 120 | 137.5
José Cordero | 13 | José Cordero | 120 | 132.5
Juan Ghiringhelli | 14 | Juan Ghiringhelli | 120 | 141
Leticia Vilariño | 17 | Leticia Vilariño | 120 | 133.5
Marcos Sander | 15 | Marcos Sander | 120 | 125.5
Martín Taruselli | 23 | Martín Taruselli | 120 | 139
Vicente Acosta | 21.5 | Vicente Acosta | 120 | 133