## 1 - Alejandro Garcia
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Alejandro Garcia

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
40395	G6	Reunión de equipo - Definicion de Roles	2
40396	E2	Modelo de Proceso MUM	2
40397	E2	Modelo de Proceso MUM	2
40400	E1	Monitoreo con docente	1
40400	G6	Reunión de equipo	1
40401	E2	Modelo de Proceso MUM - Entregas Anteriores	2
40402	R1	Reunión de especificación de los Requerimientos con analistas	2
40403	G6	Reunión presentación del proyecto	1
40404	E2	Unit Test Framework for MICROSOFT Silverlight	4

		Total	17

## 2 - Diego Ricca
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Diego Ricca

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
-	E2	Auto Estudio	3	Estudio del proceso MUM
10/08/2010	E1	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	3	Estudio del problema planteado
13/08/2010	G6	Reunión de Equipo	2	Analistas, reunion para identificar requrimientos y generar consultas para con el cliente
	E2	Auto Estudio	4	Estudio del lenguaje

		Total	15

## 3 - Federico Andrade
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Federico Andrade

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
10/08/2010	E2	Estudio y Resumen del MUM	3
10/08/2010	E1	Reunión con el Director del Proyecto	1,5
13/08/2010	R1	Reunión con el Cliente	1,5
14/08/2010	E2	Estudio del Ide y Código	4
15/08/2010	E2	Estudio del Ide y Apis para Facebook	5

		Total	15

## 4 - Federico Trinidad
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Federico Trinidad

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
10/08/10	E2	Estudio del MUM	1,5
10/08/10	E1	Reunión con el Director del Proyecto	1,5
11/08/10	E2	Preparación de herramientas de software a utilizar	6
13/08/10	R1	Reunión con el Cliente	1,5
14/08/10	E2	Estudio del lenguaje	4,5

		Total	15

## 5 - Ignacio Infante
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Ignacio Infante

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
10/08/2010	E1	Reunión con el Director del Proyecto	2
13/08/2010	R1	Reunión con el Cliente	2
-	E2	Estudio del Ide y Código	11

		Total	15

## 6 - Javier Madeiro
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Javier Madeiro

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
-	E2	Auto Estudio	5	Estudio del proceso MUM
13/08/2010	R1	Reunión con el Cliente	1,5
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	3	Analistas, reunion para identificar requrimientos y generar consultas para con el cliente
10/08/2010	E1	Reunión con el Director del Proyecto	2

		Total	16

## 7 - José Cordero
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	José Cordero

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
	CU1	Definir metodos de comunicación e informalos	1	Documento invormativo semana 0
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del proceso MUM
10/08/2010	E1	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	1	Estudio del problema planteado
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	2	Analistas, reunión para identificar requrimientos y generar consultas para el cliente
13/08/2010	R1	Reunión de Requerimientos	1,5	Presentación del proyecto por parte del cliente
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1	Analistas - requerimientos, salida Acta de Requerimientos
	R2	Especificación de Requerimientos	3	Salida doc de Especificacion de Requerimientos
	E2	Auto Estudio	3	Estudio del lenguaje

		Total	17,5

## 8 - Juan Ghiringhelli
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Juan Ghiringhelli

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
	CU1	Definir metodos de comunicación e informarlos	1	Documento informativo semana 0
	E2	Auto Estudio	3	Estudio del proceso MUM
10/08/2010	E1	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del problema planteado
13/08/2010	R1	Reunión de Requerimientos	3	Presentación del proyecto por parte del cliente, preparación preguntas
	G1	Planificar el proyecto	3	Preparación medios comunicación, asignación tareas, armar documentos de interés general como datos miembros, estandares, etc.
13/08/2010	G17	Asignar responsables por area	1
15/08/2010	CU5	Elaborar documento informativo	0,5
		Total	16,5

## 9 - Leticia Vilariño
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Leticia Vilariño

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del proceso MUM
10/08/2010	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	1	Estudio del problema planteado
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	2	Analistas, reunion para identificar requrimientos y generar consultas para con el cliente
13/08/2010	R1	Reunión de Requerimientos	1,5	Presentación del proyecto por parte del cliente
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1	Analistas - requerimientos, salida Acta de Requerimientos
	R2	Especificación de Requerimientos	3	Salida doc de Especificacion de Requerimientos
	E2	Auto Estudio	2,5	Estudio del lenguaje

		Total	16

## 10 - Marcos Sander
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Marcos Sander

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
-	E2	Auto Estudio	2	Estudio del proceso MUM
-	E2	Auto Estudio	2	Estudio arquitectura, memoria
13/08/2010	R1	Reunión con el Cliente	1,5
14/08/2010	G6	Reunión de Equipo	2	Analistas, reunion para identificar requrimientos y generar consultas para con el cliente
10/08/2010	E1	Reunión con el Director del Proyecto	2
	D2	Describir la arquitectura	2
11/08/2010	G6	Reunión de Equipo	2

		Total	15

## 11 - Martín Taruselli
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Martín Taruselli

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/10	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinar roles
	CU1	Definir metodos de comunicación e informalos	1	Documento invormativo semana 0
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del proceso MUM
10/08/10	E1	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	1	Estudio del problema planteado
13/08/10	G6	Reunión de Equipo	2	Analistas, reunion para identificar requrimientos y generar consultas para con el cliente
14/08/10	R1	Reunión de Requerimientos	1,5	Presentación del proyecto por parte del cliente
15/08/10	G6	Reunión de Equipo	1	Analistas - requerimientos, salida Acta de Requerimientos
	R2	Especificación de Requerimientos	3	Salida doc de Especificacion de Requerimientos
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del lenguaje

		Total	16,5

## 12 - Vicente Acosta
Grupo:	2	Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Vicente Acosta

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
05/08/2010	G6	Reunión de Equipo	1,5	Determinación de los roles
	CU1	Definir metodos de comunicación e informalos	1	Documento informativo de la semana 0
	E2	Auto Estudio	2,5	Estudio del proceso MUM
10/08/2010	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1,5
	E2	Auto Estudio	1,5	Estudio de las tecnologías a emplear para el manejo de las versiones
	E2	Auto Estudio	2	Estudio del problema planteado
13/08/2010	R1	Reunión de Requerimientos	1,5	Presentación del proyecto por parte del cliente
	E2	Auto Estudio	1	Lectura de documentos de proyectos anteriores

		Total	12,5

## Consolidado
Grupo:		Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas
Nombre:	Consolidado del equipo

Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones

		Total	0

Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario

Total Análistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Alejandro Garcia	17
Diego Ricca	15
Federico Andrade	15
Federico Trindad	15
Ignacio Infante	15
Javier Madeiro	16
José Cordero	17
Juan Ghiringhelli	16,5
Leticia Vilariño	16
Marcos Sander	15
Martín Taruselli	16,5
Vicente Acosta	12,5