## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
10/10/2010 | V7 | Ejecutar la Pruebas | 5 |  | Si
10/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1 |  |  | Si
12/10/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
13/10/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1.5 |  | Si
14/10/2010 | V3 | Plan de Verificación de la Iteración | 2 |  | Si
14/10/2010 | V3 | Especificar Casos de Pruebas | 1 |  | Si
15/10/2010 | V3 | Especificar Casos de Pruebas | 1.5 |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión Equipo | 1 | Reunión Quincenal | Si
16/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1 |  |  | Si
|  | Total | 15

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
13/10/2010 | R5 | Reunión con el Cliente | 2 | Reunión con Marcelo |  | Si
14/10/2010 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 2 | Planificando las pruebas unitarias |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 2 | Reunión Quincenal | Si
16/10/2010 | I7 | Verificación unitaria de módulo | 4 | Implementación de Casos de pruebas, Se creo un proyecto dentro de la solución para está último. |  | Si
16/10/2010 | I6 | Implementar las clases | 4 | Se implementó la funcionalidad CheckConsistencySuspects |  | Si
|  | Total | 14

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
11/10/2010 | I2 | Corregir bugs | 4 |  |  | Si
16/10/2010 | G6 | Reunión quincenal | 2 |  |  | Si
17/10/2010 | I2 | Desarrollando algunos requerimientos | 9 |  |  | Si
|  | Total | 15

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
14/10/2010 | I1 | Implementación | 5 | Pagina para consola de administración |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 2 | Reunión Quincenal | Si
16/10/2010 | I1 | Implementación | 6 | Pagina para consola de administración |  | Si
|  | Total | 13

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
14/10/2010 | E2 | Auto estudio del análisis de código | 4 |  | Si
15/10/2010 | E2 | Auto estudio del análisis de código | 4 | Porque no saltaba nada, lo cual no era bueno | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión quincenal | 2 |  |  | Si
16/10/2010 | I2 | Análisis de código, y corrección de warning | 6 | Investigación de nueva herramienta y correcciones del código |  | Si
|  | Total | 16

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
10/10/2010 | Q3 | Ajuste del plan de calidad, respectivo documento | 1 |  | Si
10/10/2010 | Q2 | Modificar el Plan de Calidad | 0.5 |  | Si
10/10/2010 | Q5 | Revisión de entregables, informe semanal, planificación semanal | 4.5 |  | Si
12/10/2010 | E1 | Reunión con el Director | 1 |  | Si
12/10/2010 | E1 | Reunión con Esp. Técnicos configurara ambiente | 1 |  | Si
13/10/2010 | R5 | Reunión con el Cliente | 1 |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de Equipo | 1 |  | Si
16/10/2010 | Q5 | Revisión de entregables, seguimiento de la planificación | 4 |  | Si
|  | Total | 14

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
10/10/2010 | I6 | Implementación | 3 | Corrección de bugs simples en pantallas y animación en la pantalla de viajes de ciudad |  | Si
14/10/2010 | I2 | Autoestudio | 2 | Estudio de messagebox y appbar. |  | Si
16/10/2010 | I6 | Implementar + insertar y editar imágenes | 6 | Rediseño de la pantalla de filtrado de sospechosos, se quitan los combobox por listbox. |  | Si
|  | Total | 11

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
10/10/2010 | G5 | Registro de horas | 2 | Documentos semanales y registro de horas | Si
11/10/2010 | V6 | Generar el entorno de prueba | 1 | Configurar el entorno en mi casa |  | Si
12/10/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 2 | Mails, coordinación reuniones, puesta a punto con varias personas, solucionar cosas... |  |  | Si
12/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3 | Pruebas sobre Iniciar iteración, guardar estado, y dinamismo GUI. |  | Si
13/10/2010 | R5 | Validación con el cliente | 2 | Le mostramos a Marcelo el producto, y cuento el tiempo para hacer el documento de esto | Si
14/10/2010 | G4 | Gestión de riesgos | 1 | Tema cuentas Azure, mails, actualizar documento. | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 3 | Preparación de reunión y reunión | Si
16/10/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 2 | Documento de acta de reunión y lecciones aprendidas, más visita a implementadores | Si
|  | Total | 16

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
10/10/2010 | E2 | Investigación y pruebas | 2 | Cambiar message box por una ventana, vi alternativas en juegos |  | Si
11/10/2010 | E2 | Investigación | 2 | Cambiar combobox por listbox |  | Si
13/10/2010 | R5 | Validación con el cliente | 1 | Le mostramos a Marcelo el producto | Si
14/10/2010 | E2 | Autoestudio | 1 | Intento de configurar la laptop de Pablo para poder probar localmente. |  |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 1.5 | Definimos los pasos a seguir, quedó delineado un plan para la UI |  | Si
16/10/2010 | I6 | Implementación | 6 | Cambios sobre la pantalla de listado de sospechosos se remueven los comobox y agregan listbox. Cambia el diseño. |  |  | Si
16/10/2010 | E2 | Autoestudio | 2 | Vi videos acerca de juegos en WP7 para tomar ideas acerca de la dinámica de los mismos. Cómo se realizan los pasajes de página a página, la configuración de los botones, cómo se muestran los mensajes, etc. |  | Si
|  | Total | 15.5

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
10/10/2010 | V1 | Verificación | 1 | Instalación de software para verificación |  | Si
12/10/2010 | V1 | Verificación | 2 | Ajuste del software para verificación |  | Si
12/10/2010 | E1 | Reunión con docente | 1 | Monitoreo semanal | Si
12/10/2010 | E1 | Ajustes de entorno de verificación | 1 | Reunión con implementadores para resolver problemas con la base de datos |  | Si
13/10/2010 | R5 | Reunión con cliente | 1 | Presentación de prototipo fase de elaboración | Si
14/10/2010 | D1 | Diseño tiempo de juego | 2 | Diseño del tiempo de juego, en los casos de uso correspondientes | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión con Juan, horas desarrollo por caso de uso | 1 | Estimar tiempos de desarrollo faltantes |  |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de grupo quincenal | 1.5 | Reunión con el grupo, se hizo estimación de tareas faltantes | Si
16/10/2010 | D1 | Diseño de sospechosos hardcodeados | 3 | Diseño de esta nueva función | Si
16/10/2010 | D1 | Modelo de diseño y modelo de datos | 1 | Cambio en el doc. modelo de dominio | Si
16/10/2010 | D4 | Modelo de datos | 0.5 | Cambio en el doc. modelo de datos | Si
|  | Total | 15

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
13/10/2010 | R5 | Reunión con el Cliente | 1 | Reunión con Marcelo |  | Si
14/10/2010 | E2 | Autoestudio | 1.5 | NUnit, estudiando como conectarse a la base de datos |  | Si
14/10/2010 | I2 | Implementación | 2 | Implementación de Casos de pruebas |  | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 1.5 | Reunión Quincenal |  | Si
16/10/2010 | I2 | Implementación | 2 | Se subió a la nube la aplicación y se configuro el SQL Azure |  | Si
16/10/2010 | I2 | Implementación | 3.5 | Implementación de Casos de pruebas, además se definió un nuevo proyecto dentro de la solución para lo mismo y se dejo un test como ejemplo |  | Si
16/10/2010 | I2 | Implementación | 5 | Implementación, se diseño y comenzó con el CU de generar sospechosos de forma HardCode |  | Si
|  | Total | 16.5

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
10/13/2010 | R5 | Reunión con el Cliente | 1 | Reunión con Marcelo |  |  | Si
13/10/2010 | C3 | Seguimiento de la línea base | 1.5 | Revisión del repositorio para verificar el estado de la línea base y empezar con el documento registro de versiones | Si
14/10/2010 | U5 | Elaborar documento informativo | 1 | Elaboración de documento con las tareas de SCM para que Juan pueda hacer un diagrama de Gantt más detallado | Si
14/10/2010 | E2 | Autoestudio | 1.5 | Releyendo diapositivas de SCM y ayudando a Leti a configurar el entorno de desarrollo en el Laptop de Pablo | Si
15/10/2010 | G6 | Reunión de equipo | 2 | Reunión Quincenal | Si
15/10/2010 | U5 | Elaborar documento informativo | 1 | Elaboración de documento y dibujo explicativo sobre el manejo de los issues | Si
16/10/2010 | C3 | Seguimiento de la línea base | 1.5 | Elaboración de los documentos Gestión de Cambios y, fundamentalmente, Registro de Versiones | Si
16/10/2010 | U5 | Elaborar documento informativo | 1 | Elaboración de documento informativo sobre la Gestión de Cambios | Si
16/10/2010 | I6 | Implementar las clases | 7 | Se implemento la parte para soportar multiusuario y se probó 2 usuarios a la vez en FacebookCallback |  |  | Si
|  | Total | 17.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Área | Horas realizadas semana
Total Línea Análisis/Req. | 9.5 | Análisis | 9.5
Total Línea Diseño | 6.5 | Diseño | 6.5
Total Línea Implementación | 72.5 | Implementación | 72.5
Total Línea Gestión de Calidad | 10 | Gestión de calidad | 10
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 3 | Gestión de configuración | 3
Total Línea Gestión de Proyecto | 28 | Gestión de proyecto | 28
Total Línea Verificación | 18.5 | Verificación | 18.5
Total Línea Comunicación | 3 | Comunicación | 3
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 29 | Formación y entrenamiento | 29
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Analistas | 3 | Analistas | 219.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 10 | Arquitecto | 121
Total Coordinador de Desarrollo | 1 | Coordinador de Desarrollo | 4
Total Implementador | 96 | Implementador | 601.5
Total Espec. Técnicos | 10 | Especialistas Técnicos | 337.5
Total Responsable de SQA | 14 | Responsable de SQA | 147
Total Responsable de SCM | 9.5 | Responsable de SCM | 49
Total Responsable de Verificación | 15 | Responsable de Verificación | 169.5
Total Asistente de Verificación | 8 | Asistente de Verificación | 24
Total Administrador | 10 | Administrador | 150
Total Responsable de la Comunicación | 2 | Responsable de la Comunicación | 6
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro García | 15 | Alejandro García | 150 | 183.5
Diego Ricca | 14 | Diego Ricca | 150 | 175
Federico Andrade | 15 | Federico Andrade | 150 | 164
Federico Trinidad | 13 | Federico Trinidad | 150 | 172.5
Ignacio Infante | 16 | Ignacio Infante | 150 | 183.5
Javier Madeiro | 14 | Javier Madeiro | 150 | 167.5
José Cordero | 11 | José Cordero | 150 | 159.5
Juan Ghiringhelli | 16 | Juan Ghiringhelli | 150 | 174
Leticia Vilariño | 15.5 | Leticia Vilariño | 150 | 167
Marcos Sander | 15 | Marcos Sander | 150 | 159
Martín Taruselli | 16.5 | Martín Taruselli | 150 | 169.5
Vicente Acosta | 17.5 | Vicente Acosta | 150 | 161