## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro Garcia
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
30/10/2010 | V4 | Reporte de Pruebas | 2 |  | Si
1/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4 |  | Si
2/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3.5 |  | Si
3/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 |  | Si
4/11/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 | No fue realizada ya que no encontramos al Director. Se lo espero 1 hora, mientras se realizo una reunión con los responsables de área que estaban. | Si
5/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 |  | Si
5/11/2010 | R5 | Reunion con el cliente | 1.5 |  | Si
6/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 11 |  | Si
6/11/2010 | Q4 | RTF Requerimientos - Producto Desarrollado | 0.5 |  | Si
6/11/2010 | G16 | Reunión de Responsables | 0.5 |  | Si
|  | Total | 28

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
31/10/2010 | I10 | Implementar las clases | 1 | Arreglando errores para subir a la nube |  | Si
1/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 4 | corrigiendo bugs del create clue y arreglando los servicios en la nube |  | Si
2/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 4 | Corrigiendo bugs del interpool cloud en el startGame |  | Si
4/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 2 | Corrigiendo bugs del interpool cloud en el startGame |  | Si
5/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 6 | Manejando las interrupciones en el servidor y registrando en el log cada error |  | Si
6/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 7 | Corrigiendo bugs en el windows phone y en el interpoolCloud |  | Si
|  | Total | 24

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
2/11/2010 | I2 | Implementación de algorítmos para facebook | 8 |  |  | Si
6/11/2010 | I2 | Implementación de mejoras al sistema | 10 |  |  | Si
|  | Total | 18

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
1/11/2010 | I2 | Implementación | 4 | Arrreglos varios |  | Si
6/11/2010 | I2 | Implementación | 9 | Arrreglo de bugs, consola admin andemais |  | Si
|  | Total | 13

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
1/11/2010 | I2 | Implementación | 4 | Arrreglos varios |  | Si
2/11/2010 | I2 | Implementación | 6 | Arrreglo de bugs, consola admin andemais |  | Si
3/11/2010 | I2 | subir la aplicacion a la nube | 2 |  |  | Si
4/11/2010 | I2 | Corrección de warnings | 3 |  |  | Si
6/11/2010 | I2 | Corrección de warnings | 6 |  |  | Si
|  | Total | 21

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
31/10/2010 | Q5 | Revisión de entregables, informe semanal | 4 | Revisión de documentos, informe semanal. | Si
2/11/2010 | V8 | Jornada de verificación | 5 | Configuración del entorno, verificación del juego |  | Si
3/11/2010 | V8 | Verificación | 3 | Verificación del juego |  | Si
4/11/2010 | E1 | Reunión con el Director | 1 | No fue realizada ya que no encontramos al Director. Se lo espero 1 hora, mientras se realizo una reunión con los responsables de área que estaban. | Si
5/11/2010 | V8 | Verificación | 1 | Verificación del juego |  | Si
5/11/2010 | Q5 | Revisión de documentos, coordinación, informe semanal | 1 | Revisión de documentos, informe semanal, coordinación de entrega de documentos. | Si
6/11/2010 | Q4 | RTF Requerimientos - Producto Desarrollado | 0.5 |  | Si
6/11/2010 | G16 | Reunión de Responsables | 0.5 |  | Si
6/11/2010 | V8 | Verificación | 2 |  |  | Si
6/11/2010 | Q5 | Revisión de entregables | 1.5 | Revisión de documentos | Si
|  | Total | 19.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
31/10/10 | I2 | Implementar GUI | 5 |  |  | Si
1/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 4 |  |  | Si
2/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 6 |  |  | Si
3/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 3 |  |  | Si
4/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 2.5 | Reunión con Leticia |  | Si
4/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 1 | Corrección de issues |  | Si
6/11/2010 | I2 | Implementar GUI | 6 | Reunión quincenal mas grupal |  | Si
|  | Total | 27.5

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
1/11/2010 | G5 | Registro de horas | 2 | Documentos de registro | Si
1/11/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Mails pa todos lados, arenga |  |  | Si
1/11/2010 | I2 | Implementar casos de uso | 4 | Armar animaciones con Leticia | Si
2/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8 | Jornada en Fing para verificar liberación semana 12 |  | Si
4/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Verificación post jornada integración del martes |  | Si
5/11/2010 | E1 | Reunión de apoyo | 1 | Por complicaciones no se hizo | Si
6/11/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8 | Jornada de estabilización |  | Si
|  | Total | 27

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
31/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 5 | Quedaron implementadas las animaciones inicial y final del juego |  | Si
1/11/2010 | I6 | Implementación | 3 | Corrección de bugs. |  |  | Si
2/11/2010 | I6 | Implementación y diseño | 5.5 | Se adaptó la UI para disparar las animaciones finales y mostrar datos pertinentes. También se corrigieron bugs que surgieron al intentar probar las nuevas operaciones conectadas con Azure. |  |  | Si
3/11/2010 | I6 | Implementación y diseño | 3 | Corrección de bugs, agregado de mensaje en pantalla City. |  |  | Si
4/11/2010 | I6 | Implementación y diseño | 2 | Reunión con José, corrección de bugs. |  |  | Si
4/11/2010 | I6 | Implementación y diseño | 2 | Corrección de bugs. |  |  | Si
6/11/2010 | I6 | Implementación y diseño | 10 | Corrección de bugs, jornada de implementación. |  |  | Si
|  | Total | 30.5

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
1/11/2010 | V1 | Verificación | 1 | Entorno de verificación |  | Si
2/11/2010 | V1 | Verificación | 9 | Entorno de verificación, verificación del producto, levantado de issues |  | Si
4/11/2010 | E1 | Preparación reunión con director | 1 | Asistencia a la reunión y esperar por director | Si
5/11/2010 | V1 | Verificación | 1 | Verificación del producto |  | Si
5/11/2010 | R5 | Preparación y reunión con cliente | 2.5 | Reunión con Marcelo, le mostramos la última versión del producto | Si
6/11/2010 | V1 | Verificación | 8 | Verificación del producto, reasignación de issues |  | Si
6/11/2010 | I6 | Documentación técnica | 2 | Creación del documento |  |  | Si
6/11/2010 | Q4 | RTF Requerimientos-Desarrollo | 0.5 | Reunión para RTF | Si
|  | Total | 25

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
31/10/2010 | I10 | Implementar las clases | 3 | Arreglando errores para subir a la nube |  | Si
2/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 6.5 | Corrigiendo bugs de lado del phone con Leticia, se implemento la logica del fin juego |  | Si
4/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 2 | Corrigiendo bugs, se agrego la logica para retornaar la informaciòn del juego en las funciones que restan tiempo |  | Si
6/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 10 | Corrigiendo bugs,agregando logica que faltaba, envio asincronico de star game y guardado en la base de los filtros |  | Si
|  | Total | 21.5

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
31/10/2010 | I10 | Implementar las clases | 4.5 | Implementando lo que quedaba del Gran Sospechoso y arreglando errores para subir a la nube |  |  | Si
2/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 6.5 | Corrigiendo bugs del Gran Sospechoso y emprolijando ciertas partes del código de Facebook |  |  | Si
3/11/2010 | C7 | Describir la versión | 0.5 | Elaboración de documento descripción de la versión | Si
4/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 1.5 |  |  |  | Si
6/11/2010 | C4 | Definir el ambiente controlado | 0.5 | Elaborar el documento Registro de versiones | Si
6/11/2010 | I10 | Implementar las clases | 10.5 | Corrigiendo bugs, terminando la parte del login desde el WP7 |  |  | Si
|  | Total | 24

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Área | Horas realizadas semana
Total Línea Análisis/Req. | 4 | Analisis | 89.5
Total Línea Diseño | 0 | Diseño | 93
Total Línea Implementación | 191 | Implementación | 963
Total Línea Gestión de Calidad | 8 | Gestión de calidad | 165.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 1 | Gestión de configuración | 29
Total Línea Gestión de Proyecto | 6 | Gestión de proyecto | 355.5
Total Línea Verificación | 72.5 | Verificación | 243
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 4
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 7
Total Línea Formación y entrenamiento | 3 | Formación y entrenamiento | 594.5
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Análistas | 0 | Analistas | 219.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 4 | Arquitecto | 136.5
Total Coordinador de Desarrollo | 2 | Coordinador de Desarrollo | 10
Total Implementador | 178.5 | Implementador | 1007.5
Total Espec. Técnicos | 0 | Especialistas Técnicos | 341.5
Total Responsable de SQA | 8.5 | Responsable de SQA | 180
Total Responsable de SCM | 1 | Responsable de SCM | 57
Total Responsable de Verificación | 28 | Responsable de Verificación | 227
Total Asistente de Verificación | 48 | Asistente de Verificación | 88.5
Total Administrador | 7 | Administrador | 176
Total Responsable de la Comunicación | 2 | Responsable de la Comunicación | 11
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro Garcia | 28 | Alejandro Garcia | 195 | 241
Diego Ricca | 24 | Diego Ricca | 195 | 232.5
Federico Andrade | 18 | Federico Andrade | 195 | 210
Federico Trindad | 13 | Federico Trinidad | 195 | 203.5
Ignacio Infante | 21 | Ignacio Infante | 195 | 248
Javier Madeiro | 19.5 | Javier Madeiro | 195 | 213
José Cordero | 27.5 | José Cordero | 195 | 212.5
Juan Ghiringhelli | 27 | Juan Ghiringhelli | 195 | 231
Leticia Vilariño | 30.5 | Leticia Vilariño | 195 | 227.5
Marcos Sander | 25 | Marcos Sander | 195 | 206.5
Martín Taruselli | 21.5 | Martín Taruselli | 195 | 222
Vicente Acosta | 24 | Vicente Acosta | 195 | 214