## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro Garcia
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
12/9/2010 | V5 | Revision Entregas | 3 |  |  | Si
13/09/2010 | V5 | Especificar los Casos de Prueba | 1 |  | Si
14/09/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
14/09/2010 | G6 | Reunión de equipo | 2.5 | Reunion Quincenal | Si
17/09/2010 | G6 | Reunión de equipo | 1.5 | Reunion con los responsables | Si
18/09/2010 | V3 | Planificar pruebas de la iteración | 1 | Realizacion del documento VRPVI | Si
18/09/2010 | V5 | Especificar los Casos de Prueba | 1 | Realizacion del documento VRMCP | Si
18/09/2010 | V5 | Revision Entregas | 3 |  |  | Si
|  | Total | 14

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
13/9/2010 | CM2 | Definición del documento "Visión" | 1 | Modificación del documento de visión | Si
13/9/2010 | E2 | Definicion de la comunicacion | 2 | Con Martin y Diego decidimos que solo se va a utilizar un web role | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 1 | Reunión para especificar casos de uso con implementadores y Administrador | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Reunión con el Administrador para estimar esfuerzo | Si
16/9/2010 | I4 | Planificar la integración de la iteración | 1 | Reunión con Ignacio y Martín para planificar y dividir el desarrollo de la semana |  | Si
16/9/2010 | I2 | Planificar la integración de la iteración | 2 | Implementando los script para llenar las tablas de datos |  | Si
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables por área | 1.5 | Reunión con los encargados y el administrador | Si
17/9/2010 | D1 | Diseñar casos de uso | 4 | Diseño de los casos de uso con el Arquitecto. | Si
17/9/2010 | I2 | Planificar la integración de la iteración | 2 | Implementando los script para llenar las tablas de datos |  | Si
17/9/2010 | I2 | Planificar la integración de la iteración | 1 | Implementando el caso de uso Iniciar Iteración |  | Si
|  | Total | 18.5

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
12/9/2010 | I2 | Se termino de traer y parsear todo lo que necesitabamos de facebook | 4 |  |  | Si
18/9/2010 | I2 | Se emprolijo el controller de facebook. Se inició integracion. | 10 |  |  | Si
|  | Total | 14

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
17/09/2010 | E2 | Investigacion para parsear noticias con la BING API | 4 | Estuve investigando como agrandar el snippet del resultado devuelto por Bing | Si
18/09/2010 | E2 | Investigacion para parsear noticias con la BING API | 10 | Ademas estuve viendo impacto para pasar a la version 2.0 de la Api | Si
|  | Total | 14

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
12/9/2010 | E2 | Comunicacion Web - Worker role | 2 |  | Si
13/9/2010 | E2 | Definicion de la comunicacion | 2 | Con Martin y Diego decidimos que solo se va a utilizar un web role | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Reunión para especificar casos de uso pre reunión con docente, luego reunión para estimar esfuerzo. | Si
15/9/2010 | I2 | Corrección de errores en servicios | 1 |  |  | Si
16/9/2010 | I4 | Planificar la integración de la iteración | 1 | Reunión con Diegoy Martín para planificar y dividir el desarrollo de la semana |  | Si
17/9/2010 | I2 | Implementacion de Servicios | 2
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables | 1.5 |  | Si
18/9/2010 | I4 | Elaboracion del documento | 2 |  |  |  | Si
|  | Total | 14.5

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
12/9/2010 | Q5 | Revisar entregas, informe semanal, planificar semana 6 | 5 | Revisión entregas, realizar informe semanal de SQA, planificar semana | Si
14/9/2010 | E1 | Reunión con el director | 1 | Reunión director | Si
14/9/2010 | G6 | Reunión quincenal | 2 |  | Si
16/9/2010 | Q5 | Revisión de entregas | 2 | Revisión de entregas, seguimiento del doc Modelo de Casos de Uso contra revisión | Si
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables | 1.5 |  | Si
18/9/2010 | Q5 | Revisión de entregas | 4 |  | Si
|  | Total | 15.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
12/9/2010 | E1 | Estudio | 3 | Dejando las animaciones de pantalla de viajar para que se reciba lo retornado de las operaciones que se trae de Azure. |  |  | Si
14/09/2010 | G6 | Reunión quincenal | 3 | Se priorizaron los casos de uso y definió metodología a seguir.
17/09/2010 | G2 |  | 3 | Reunión para determinar los pasos a seguir y priorizar los casos de uso. Se realizaron pruebas, analizaron variantes para las pantallas, etc. |  | Si
18/09/2010 | E1 | Implementacion | 5.5 | Implementacion de botones de pantalla general + busqueda de imagenes a utilizar + edicion de dichas imagenes |  | Si
|  | Total | 14.5

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
12/9/2010 | G5 | Registrar esfuerzo | 3 | Documento registro actividades, seguimiento del proyecto, gráficas, etc. | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Reunión para especificar casos de uso pre reunión con docente, luego reunión para estimar esfuerzo. | Si
14/9/2010 | G1 | Planificar el proyecto | 1 | Preparar reunión para estimación y esp. casos de uso. | Si
15/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Documentos de reunión de equipo, riesgos, etc. | Si
16/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Documento estimación, y estimación en si | Si
17/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | Documento de requerimientos | Si
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables por área | 2 | Preparar reunión, reunión misma. Planificamos iteración y la verificación. | Si
18/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Documento de lecciones aprendidas y planificación de la iteración | Si
|  | Total | 16

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
12/9/2010 | E1 | Autoestudio | 3 | Investigación acerca de cómo emular la construcción del combobox para la pantalla de filtrado de sospechosos. |  | Si
14/9/2010 | G6 | Reunión quincenal | 3 | Se priorizaron los casos de uso y definió metodología a seguir. |  |  | Si
15/9/2010 | E1 | Autoestudio | 3 | Investigación acerca de cómo soportar multilenguaje en el juego. Realización de ejemplo. |  | Si
15/9/2010 | G2 | Autoestudio | 2 | Reunión con Vicente para emprolijar la versión que será subida al repo, sobre la cual trabajaremos. Se establecieron carpetas y organizaron mejor las cosas. |  | Si
16/9/2010 | E1 | Implementación | 3 | Quedó implementado el cambio de lenguaje, faltaría solo la ventana en la que se lo setea. Fue subido al repo. |  |  | Si
17/9/2010 | G2 |  | 3 | Reunión con José para determinar los pasos a seguir y priorizar los casos de uso. Se realizaron pruebas, analizaron variantes para las pantallas, etc. |  | Si
18/9/2010 | I1 | Implementación y Diseño | 3 | Pantalla de filtrado de sospechosos |  |  | Si
|  | Total | 20

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Reunión para especificar casos de uso pre reunión con docente, luego reunión para estimar esfuerzo. | Si
14/9/2010 | E1 | Reunion con el director de proyecto | 1 | Monitoreo semanal | Si
18/9/2010 | D1 | Diseno de casos de uso | 4 | Diseno de casos de uso con el encargado de analistas | Si
18/9/2010 | D1 | Documento diseno | 2 | Actualizacion documento | Si
18/9/2010 | R7 | Documento de alcance | 1 | Actualizacion documento | Si
|  | Total | 11

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
12/9/2010 | E2 | Comunicacion Web - Worker role | 3.5 | Se estudio la comunicaciòn y se probaron unos ejemlos |  | Si
13/9/2010 | E2 | Definicion de la comunicacion | 2 | Con Nacho y Diego decidimos que solo se va a utilizar un web role |  | Si
14/9/2010 | E2 | Auto estudio | 0.5 | Buscar una herramienta para contar las lineas de codigo | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 2 | Reunión para estimar esfuerzo. | Si
16/9/2010 | I4 | Planificar la integración de la iteración | 1 | Reunión con Ignacio y Martín para planificar y dividir el desarrollo de la semana |  | Si
16/9/2010 | I2 | Planificar la integración de la iteración | 2 | Implementando los script para llenar las tablas de datos |  | Si
16/9/2010 | I2 | Implemtantación | 2 | Implementación del caso de uso armar viaje |  | Si
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables | 1.5 |  | Si
|  | Total | 14.5

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
12/9/2010 | E2 | Autestudio | 2 | Instalación de componentes necesarios para el proyecto |  |  | Si
13/9/2010 | E2 | Autestudio | 2 | Pruebas primarias del emulador del WP7 |  |  | Si
14/9/2010 | G15 | Revisión técnica y administrativa | 3 | Reunión para especificar casos de uso pre reunión con docente, luego reunión para estimar esfuerzo. | Si
15/9/2010 | I3 | Corregir la implementación | 2 | Reunión con Leticia para emprolijar la versión que será subida al repo, sobre la cual trabajaremos. Se establecieron carpetas y organizaron mejor las cosas. |  |  | Si
16/9/2010 | I3 | Corregir la implementación | 2 | Terminar de emprolijar el código y la estructura en el repo. Se subió lo correspondiente al WP | Si
17/9/2010 | G16 | Reunión de responsables por área | 1.5 |  | Si
|  | Total | 12.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
Total Línea Análisis/Req. | 1
Total Línea Diseño | 6
Total Línea Implementación | 35
Total Línea Gestión de Calidad | 11
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0
Total Línea Gestión de Proyecto | 62
Total Línea Verificación | 9
Total Línea Comunicación | 0
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 56.5
Total Análistas | 16.5
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto | 11
Total Coordinador de Desarrollo | 0
Total Implementador | 67
Total Espec. Técnicos | 22.5
Total Responsable de SQA | 15.5
Total Responsable de SCM | 6.5
Total Responsable de Verificación | 14
Total Asistente de Verificación | 3
Total Administrador | 16
Total Responsable de la Comunicación | 0
Total Instructor
Alejandro Garcia | 14
Diego Ricca | 18.5
Federico Andrade | 14
Federico Trindad | 14
Ignacio Infante | 14.5
Javier Madeiro | 15.5
José Cordero | 14.5
Juan Ghiringhelli | 16
Leticia Vilariño | 20
Marcos Sander | 11
Martín Taruselli | 14.5
Vicente Acosta | 12.5