## Esfuerzo CU
| WP7 | [5 empty] | Azure
# | Nombre | % Completado | Dependencias | Responsables | Esfuerzo (horas) | Horas restantes | % Completado | Dependencias | Responsables | Esfuerzo (horas) | Horas restantes
1 | Login | 100 | No tiene | Leticia y Vicente | 8 | 0 | 100 | No tiene | Vicente | 80 | 0
2 | Inicio iteración | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Armar viaje | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Martin, Diego, Ignacio | 8 | 0
2.2 | Traer sospechoso | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | 1 | Federico A. | 50 | 0
2.3 | Traer informantes | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Ignacio | 2 | 0
2.4 | Calculo de tiempo | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 0 | No tiene | Martin | 10 | 10
2.5 | Estructuras de pistas | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | 2.* | Diego | 30 | 0
3 | Interrogar personaje | 75 | No tiene | Leticia | 4 | 1 | 100 | 2 | Ignacio | 2 | 0
4 | Obtener ciudades a viajar | 100 | No tiene | Leticia, Jose | 1 | 0 | 100 | 2 | Ignacio | 2 | 0
5 | Viajar | 75 | No tiene | Leticia, Jose | 18 | 4.5 | 100 | 2, 4 | Ignacio | 1 | 0
5.1 | Viajar mal | 0 | No tiene | Leticia | 0 | 0 | 100 | 2, 4 | Ignacio | 1 | 0
6 | Mostrar datos sospechosos | 100 | No tiene | Leticia, José | 20 | 0 | 100 | 2 | Ignacio | 1 | 0
6.1 | Filtrar | 0 | No tiene | No tiene | 0 | 0 | 100 | 6, 2 | Federico A. | 3 | 0
6.2 | Emitir orden de arresto | 0 | 6, 1 | Leticia, José | 10 | 10 | 100 | 2, 6 | Ignacio | 1 | 0
6.3 | Arresto | 0 | 4, 5 | Leticia, José | 10 | 10 | 100 | Todos | Diego, Ignacio, Martin | 30 | 0
7 | Guardar estado | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Diego, Ignacio, Martin | 20 | 0
8 | Cargar estado | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Diego, Ignacio, Martin | 10 | 0
9 | Ver ayuda | 0 | No tiene | José | 15 | 15 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
10 | Cambiar lenguaje | 100 | No tiene | Leticia | 5 | 0 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
11 | Actualizar datos ciudades | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Federico T., Federico A., Vicente | 80 | 0
12 | Actualizar datos famosos | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Federico T., Federico A., Vicente | 40 | 0
13 | Fin de juego | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 0 | No tiene | Ignacio | 8 | 8
14 | Página actualizar | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 75 | No tiene | Fede T. | 20 | 5
15 | Multi usuario | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 100 | No tiene | Vicente, Fede A. | 60 | 0
16 | Comportamiento según nivel | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 0 | No tiene | Diego, Martín | 10 | 10
17 | Tiempo de juego | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 50 | No tiene | Diego, Martín, Fede T. | 20 | 10
18 | Gran sospechoso | 0 |  | No aplica | 0 | 0 | 0 | No tiene | Vicente, Fede A. | 15 | 15
19 | Pantalla inicio | 0 | No tiene | Leticia, José | 8 | 8 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
20 | Pantalla fin | 0 | No tiene | Leticia, José | 6 | 6 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
21 | Viaje avión | 50 | No tiene | Leticia, José | 10 | 5 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
22 | Estética general | 0 | No tiene | Leticia, José | 8 | 8 | 0 |  | No aplica | 0 | 0
|  |  | Horas totales | Horas restantes | Horas restantes con ajuste |  |  | Horas totales | Horas restantes | Horas restantes con ajuste
|  |  | 123 | 67.5 | 101.25 |  |  | 504 | 58 | 87