## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro Garcia
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
5/09/2010 | V5 | Revision Entregas | 2 |  |  | Si
6/09/2010 | V7 | Realización de los Casos de Prueba | 3 |  | Si
7/09/2010 | V7 | Realización de los Casos de Prueba | 3 |  | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 | Presentación del Prototipo | Si
7/09/2010 | R5 | Reunion con el cliente | 1 | Presentación del Prototipo | Si
8/09/2010 | V5 | Informe de Verificacion de Documento | 3 |  | Si
9/09/2010 | V9 | Evaluación de la Verificación | 2 |  | Si
9/09/2010 | V7 | Realización de los Casos de Prueba | 1 | Se realizaron los casos de prueba luego de encontrar los errores | Si
9/09/2010 | G6 | Reunión de equipo | 1.5 | Reunion con los Responsables | Si
10/09/2010 | E1 | Clase apoyo Verificación | 2 |  | Si
|  | Total | 19.5

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
6/09/2010 | CM2 | Definición del documento "Visión" | 4 | Creación del documento de vision
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 | Reunión con Javier | Si
7/09/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo | Si
9/09/2010 | R2 | Especificar requerimientos | 2 | Reunión de revisión del Doc de requerimientos | Si
10/09/2010 | R2 | Especificar requerimientos | 2 | Pasar en limpio todo lo hablado en la reunión de revisión | Si
11/09/2010 | R3 | Especificar casos de uso | 4 | Cambiando el documento de casos de uso | Si
11/09/2010 | E2 | Autoestudio | 2 | Estudiando la comunicación entre el Webrole y Worklrole |  | Si
|  | Total | 16

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
5/09/2010 | I2 | Arreglar errores del repositorio | 2 |  | Si
5/09/2010 | I2 | Implementación | 1 |  |  | Si
6/09/2010 | I2 | Pruebas Prototipo | 2 |  | Si
11/09/2010 | I2 | Implementación | 10 |  |  | Si
|  | Total | 15

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 |  | Si
|  | Total | 1

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
5/09/2010 | I2 | Integracion | 4 |  |  | SI
6/09/2010 | I2 | Integracion | 1.5 | Revicion de integracion por fallas |  | Si
7/09/2010 | I2 | Integracion | 2 | Revicion de codigo con Leticia |  | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 2 | Reunión con Javier, preparación de la reunion. | Si
7/09/2010 | R5 | Validación con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo | Si
8/09/2010 | G9 | Elaboracion del Plan de desarrollo | 2 |  |  | Si
9/09/2010 | V5 | Verificar documento | 2 |  | Si
10/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 1.5 | Reunión con Ignacio se corrigieron unos errores y se subio la base a la nube |  | Si
11/09/2010 | E2 | Comunicacion entre Web Y Worker Role | 2 |  | Si
|  | Total | 18

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
5/09/2010 | Q5 | Revisión entregas semana 4 | 4 | Revisión de entregas, entrega semanal de SQA | Si
6/09/2010 | Q5 | Informe revisión | 2 | Revisión documento Pautas Interfaz de Usuario y creación del informe. | Si
6/09/2010 | - | Planificación de la semana | 0.5 | Planificación y coordinación de las entregas para la semana. | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 | Reunión con Javier | Si
7/09/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo | Si
7/09/2010 | Q5 | Informe revisión | 2 | Revisión documento Modelo de Casos de Uso y creación del informe. | Si
8/09/2010 | Q4 | RTF | 1 | Revisión Técnica del documento de Descripción del la Arquitectura | Si
8/09/2010 | Q4 | Documentación RTF | 1 | Documentación de la revisión técnica del documento de Descripción del la Arquitectura | Si
9/09/2010 | Q4 | Coordinación y preparación reunión RTF | 1 | Coordinación, preparación dudas para la reunión de RTF Doc de Requerimientos. | Si
9/09/2010 | Q4 | RTF | 1.5 | Revisión técnica del documento de Requerimientos | Si
9/09/2010 | Q5 | Revisión entrega semana 4 | 1 | Revisión entregas | Si
10/09/2010 | Q4 | Documentación RTF | 1 | Documentación de la revisión técnica | Si
|  | Total | 17

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
5/09/2010 | E1 | Reunión | 5 | Adaptamos nuevas pantallas al prototipo, se probaron y arreglaron algunas operaciones mientras pudimos dado que tuvimos problemas con los servicios que eran subidos a la nube. |  | Si
8/09/2010 | E1 | Autoestudio | 3 | Estudio para persistir en el WP, conocimiento de la clase IsolatedStorage. Creación de documento al respecto. | Si
8/09/2010 | E1 | Autoestudio | 3 | Se investigó sobre la persistencia en el Phone, se generó un ejemplo en el cual se persiste un archivo y luego se lo levanta. | Si
9/09/2010 | I2 | Implementar animaciones | 1 | Prueba y estudio de la idea que se dio para animar la pantalla inicial y principal. |  | Si
11/09/2010 | I2 | Implementar animaciones | 6 | Prueba y estudio de la idea que se dio para animar la pantalla inicial y principal. |  | Si
|  | Total | 18

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
05/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 5 | Documentación semanal, plan seguimiento, registro horas, gráficas, formulas para excel para consolidado. | Si
06/9/2010 | G18 | Presentación al director del proyecto | 1 | Revisar objetivos fase. | Si
07/9/2010 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 2 | Reunión con Javier, preparación de la reunion. | Si
07/9/2010 | R5 | Validación con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo | Si
08/9/2010 | G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | 2 | Documentos semana 5 | Si
10/9/2010 | V5 | Verificar documento | 2 | Reunión y preparación preguntas. Doc de requerimientos | Si
11/9/2010 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | Reunión con Maria de la Nieves para ver aspectos de la planificación | Si
|  | Total | 15

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
5/09/2010 | E1 | Reunión | 5 | Adaptamos con José las nuevas pantallas al prototipo, se probaron y arreglaron algunas operaciones mientras pudimos dado que tuvimos problemas con los servicios que eran subidos a la nube. |  | Si
6/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 1 | Implementé la funcionalidad del listar sospechosos con las nuevas pantallas. |  |  | Si
6/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | Fueron probadas todas las funcionalidades, se detectó un bugg e intentó corregir. Al no poder solucionarlo informé al grupo al respecto. También se realizaron cambios en el diseño del prototipo a efectos de que quedara visuarmente más atractivo. |  |  | Si
7/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 3 | Reunión con Ignacio para corregir bugg. |  |  | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 | Reunión con Javier |  | Si
7/09/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo |  | Si
8/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | Al no poder corregir el bugg volví a realizar el código de forma más prolija. Realicé pruebas pero aún así persistían los errores. |  |  | Si
8/09/2010 | E1 | Autoestudio | 2 | Se investigó sobre la persistencia en el Phone, se generó un ejemplo en el cual se persiste un archivo y luego se lo levanta. |  |  | Si
9/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | Reunión con Vicente, detectamos el bugg que se encontraba en el código de Azure y no en la UI. Se subió la última versión al repositorio, resolvieron conflictos y quedó una nueva versión de la UI funcionando. |  |  | Si
10/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 1 | Se emprolijó el código y adaptó para cumplir con los estándares de programación definidos. |  |  | Si
|  | Total | 20

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
10/09/2010 | D1 | Diseño | 15 | Estimado de horas | Si
|  | Total | 15

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
5/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | Reunion con Vicnete para dejar el prototipo "casi" funcionando |  | Si
7/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 1.5 | Reunión con Lety e Ignacio para corregir bugg. |  | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 | Reunión con Javier | Si
7/09/2010 | R5 | Reunión con el cliente | 1 | Reunión con Marcelo, muestra del prototipo | Si
8/09/2010 | D4 | Diseño de la base de datos | 2 | Se creo el modelo de la base de datos |  | Si
9/09/2010 | D4 | Diseño de la base de datos | 2 | Se creo la base y se definierón scripts para cargar la base de cero |  | Si
10/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 1.5 | Reunión con Ignacio se corrigieron unos errores y se subio la base a la nube |  | Si
|  | Total | 13

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
5/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 4 | Reunion con Martin para dejar el prototipo "casi" funcionando |  |  | Si
7/09/2010 | G14 | Reunión con el director | 1 | Reunión con Javier | Si
9/09/2010 | I2 | Implementar el prototipo | 2 | Reunión con Leticia, detectamos el bugg que se encontraba en el código de Azure y no en la UI. Se subió la última versión al repositorio, resolvieron conflictos y quedó una nueva versión de la UI funcionando. |  |  | Si
|  | Total | 7

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
Total Línea Análisis/Req. | 7
Total Línea Diseño | 19
Total Línea Implementación | 66
Total Línea Gestión de Calidad | 14.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0
Total Línea Gestión de Proyecto | 24.5
Total Línea Verificación | 18
Total Línea Comunicación | 0
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0
Total Línea Formación y entrenamiento | 29
Total Análistas | 18
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto | 15
Total Coordinador de Desarrollo | 0
Total Implementador | 73
Total Espec. Técnicos | 12
Total Responsable de SQA | 17
Total Responsable de SCM | 1
Total Responsable de Verificación | 19.5
Total Asistente de Verificación | 0
Total Administrador | 15
Total Responsable de la Comunicación | 0
Total Instructor
Alejandro Garcia | 19.5
Diego Ricca | 16
Federico Andrade | 15
Federico Trindad | 1
Ignacio Infante | 18
Javier Madeiro | 17
José Cordero | 18
Juan Ghiringhelli | 15
Leticia Vilariño | 20
Marcos Sander | 15
Martín Taruselli | 13
Vicente Acosta | 7