## 1 _ Alejandro Garcia
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Alejandro García
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de verificación? | A. de SQA?
19/10/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
21/10/2010 | G14 | Evaluación y Ajustes de Plan VyV | 2 |  | Si
21/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1.5 |  | Si
22/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3 |  | Si
23/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 8 |  | Si
23/10/2010 | V5 | Verificar Documentos | 1 |  |  | Si
|  | Total | 16.5

## 2 _ Diego Ricca
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Diego Ricca
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
18/10/2010 | I6 | Implementación | 3 | Implementando la función para que retorne las pistas según el nivel del jugador |  | Si
23/10/2010 | I6 | Implementación | 6 | Implementación y testing de la función para chequear la consistencia de los sospechosos e integración del caso de uso HardCoded de sospechosos |  | Si
23/10/2010 | E1 | Reuniones de apoyo | 2.5 | Reunión para evaluar el diseño de la implementación del tiempo en el juego, a partir del documento de Juan. |  | Si
23/10/2010 | I6 | Implementación | 3 | Comienzo de la implementación de la implantación del tiempo a partir del diseño hecho |  | Si
|  | Total | 14.5

## 3 _ Federico Andrade
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Andrade
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
17/10/2010 | I2 | Corrección de bugs | 4 |  |  | Si
23/10/2010 | I2 | Desarrollo Func. nuevas | 6 |  |  | Si
23/10/2010 | I2 | Corrección de bus | 4 |  |  | Si
|  | Total | 14

## 4 _ Federico Trinidad
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Federico Trinidad
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
22/10/2010 | I1 | Implementación | 3 | Pagina para consola de administración, intégrala al proyecto |  | Si
23/10/2010 | I1 | Implementación | 7 | Estuve buscando la manera de testar la página de administración dado que el problema de permisos en mi PC persiste y al problema de estilos se había sumado el de Ajax, al final encontré una forma de hacerlo y pude terminar la misma. |  | Si
|  | Total | 10

## 5 _ Ignacio Infante
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Ignacio Infante
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | E. Técnico? | Implementador?
18/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 4 |  |  | Si
19/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 4 |  |  | Si
20/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 5 |  |  | Si
21/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 5 |  |  | Si
22/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 5 |  |  | Si
23/10/2010 | I2 | Corrección de Warning´s | 8 |  |  | Si
|  | Total | 31

## 6 _ Javier Madeiro
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Javier Madeiro
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. SQA? | A. Verificación?
17/10/2010 | Q5 | Revisión de entregables, informe semanal, planificación semanal. | 5 | Revisión de documentos, informe semanal, planificar la semana. | Si
19/10/2010 | E1 | Reunión con el director. | 1 | Reunión semanal. | Si
19/10/2010 | V6 | Configuración del entorno. | 1.5 | No se pudo configurar el SQL Server local. |  | Si
21/10/2010 | Q3 | Ajuste del plan de calidad, documentación. | 1.5 | Ajuste del plan de calidad, documento y actualización del Plan. | Si
21/10/2010 | G1 | Planificación, coordinación y seguimiento. | 0.5 |  | Si
22/10/2010 | Q5 | Documentación entrega semanal. | 1 |  | Si
23/10/2010 | Q5 | Revisión de entregables | 1 |  | Si
23/10/2010 | V7 | Planificación de las semanas restantes | 2 | Se planifico la entrega de entregables para las 3 semanas restantes | Si
|  | Total | 13.5

## 7 _ José Cordero
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | José Cordero
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Diseñador IU? | A. Verificación?
17/10/10 | I6 | Retoques + animaciones | 4 | Pantalla de filtrado + listbox |  | Si
19/10/10 | I6 | Información ciudades + imágenes | 3 | Imágenes de las ciudades + cargar base con valores de coordenadas correctos |  | Si
23/10/10 | I6 | Diseño pantallas gral + appbar | 9 | Juntada con implementadores para ver lo que faltaría de aquí en mas, application bar, corrección y agregados de pantallas en general. |  | Si
|  | Total | 16

## 8 _ Juan Ghiringhelli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Juan Ghiringhelli
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Administrador? | A. Verificación? | R. Comunicación?
17/10/2010 | G5 | Registro de horas | 2 | Documentos semanales, registro de horas | Si
17/10/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 2 | Cronograma, casos de uso con duración y porcentaje | Si
19/10/2010 | E1 | Reuniones de apoyo | 1 | Reunión con Javier | Si
20/10/2010 | D1 | Diseño algoritmo de tiempo | 3 | Investigar algoritmo, armarlo, escribir mail | Si
21/10/2010 | G10 | Evaluar y ajustar el plan de proyecto | 1 | Armar documento de ev y ajuste del plan de proyecto y ajustar plan proy. | Si
21/10/2010 | G2 | Seguimiento de proyecto | 1 | Comunicación, correos, seguimiento. |  |  | Si
23/10/2010 | I10 | Implementar casos de uso | 4 | Modifiqué las capas del fondo de las pantallas principales para probar | Si
23/10/2010 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | Pruebas sobre la GUI |  | Si
|  | Total | 16

## 9 _ Leticia Vilariño
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Leticia Vilariño
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Dis. de IU? | Implementador?
20/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 4 | Diseño e implementación del control InterpoolMessageBox para utilizar en todos los mensajes que deban mostrarse al usuario. |  | Si
22/10/2010 | E2 | Autoestudio | 2 | Investigación sobre control del volumen en el phone mediante utilización de slider. Faltaría adaptarlo a la nueva pantalla de Options. |  | Si
23/10/2010 | I6 | Implementación y diseño | 9 | Creación de pantalla de Login, corrección de bugs detectados. Investigación sobre browser en phone. Planificamos las tareas a realizar la próxima semana con José. |  |  | Si
|  | Total | 15

## 10 _ Marcos Sander
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Marcos Sander
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Arquitecto? | A. de Verificación? | Coor.de Desarrollo?
18/10/2010 | D1 | Diseño de sospechosos hardcodeados | 1 |  | Si
19/10/2010 | D1 | Diseño de sospechosos hardcodeados | 1 |  | Si
19/10/2010 | E1 | Reunión con director | 1 |  | Si
19/10/2010 | V1 | Reunión verificación | 1 |  |  | Si
21/10/2010 | V1 | Instalación entorno verif. | 3 |  |  | Si
23/10/2010 | V1 | Verificación | 1 |  |  | Si
23/10/2010 | I9 | Modelo de implementación | 2 |  |  | Si
|  | Total | 10

## 11 _ Martín Taruselli
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Martín Taruselli Borio
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Analista? | Implementador?
17/10/2010 | I6 | Corrección de bugs | 2 | Corrección de bugs y re-diseño del caso de uso HardCoded de sospechosos |  | Si
18/10/2010 | I6 | Corrección de bugs - En la nube | 3 | Problemas con SQL - Azure, al general la base |  | Si
23/10/2010 | I6 | Implementación | 7 | Implementación y testing del caso de uso HardCoded de sospechosos |  | Si
23/10/2010 | E1 | Reuniones de apoyo | 2.5 | Reunión con Diego para evaluar el diseño de la implementación del tiempo en el juego, a partir del documento de Juan. |  | Si
|  | Total | 14.5

## 12 _ Vicente Acosta
Grupo: | 2 | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: | Vicente Acosta
Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | R. de SCM? | E. Técnico? | Implementador?
18/10/2010 | E2 | Autoestudio | 0.5 | Estudiando el MUM | Si
18/10/2010 | E2 | Autoestudio | 1.5 | Subiendo a la nube el proyecto, e investigando por qué tira el error de SQL Azure |  |  | Si
19/10/2010 | G14 | Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto | 1 |  | Si
22/10/2010 | C3 | Seguimiento de la Línea Base | 2 | Elaboración del documento Informe de Línea Base, actualización del registro de versiones y de Gestión de Cambios (que recién se entregan en 2 semanas, al fin de la iteración) | Si
22/10/2010 | C7 | Descripción de la versión | 0.5 | Elaboración del documento descripción de la versión | Si
23/10/2010 | I6 | Implementar las clases | 9 | Terminando la parte de multiusuario, faltaba más de lo esperado...y corrigiendo algunos warnings del (No hay sugerencias). Falta la conexión con el teléfono. |  |  | Si
|  | Total | 14.5

## Consolidado
Grupo: 2 |  | Proyecto IS 2010 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Interpool | Consolidado del equipo
Flags p/ formulas
Si
|  | Tabla esfuerzo áreas / consolidado | Horas realizadas consolidado
Total Línea Análisis/Req. | 0 | Análisis | 82.5
Total Línea Diseño | 5 | Diseño | 88
Total Línea Implementación | 124 | Implementación | 675.5
Total Línea Gestión de Calidad | 8.5 | Gestión de calidad | 142.5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 2.5 | Gestión de configuración | 24.5
Total Línea Gestión de Proyecto | 10.5 | Gestión de proyecto | 344
Total Línea Verificación | 24 | Verificación | 154.5
Total Línea Comunicación | 0 | Comunicación | 4
Total Línea Transición al entorno del usuario | 0 | Implantación | 7
Total Línea Formación y entrenamiento | 11.5 | Formación y entrenamiento | 581
|  | Esfuerzo Rol / consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Total Analistas | 0 | Analistas | 219.5
Total Documentador de usuario |  | Documentador de Usuario | 0
Total Arquitecto | 3 | Arquitecto | 124
Total Coordinador de Desarrollo | 0 | Coordinador de Desarrollo | 4
Total Implementador | 125.5 | Implementador | 727
Total Espec. Técnicos | 0 | Especialistas Técnicos | 337.5
Total Responsable de SQA | 12 | Responsable de SQA | 159
Total Responsable de SCM | 4 | Responsable de SCM | 53
Total Responsable de Verificación | 16.5 | Responsable de Verificación | 186
Total Asistente de Verificación | 10.5 | Asistente de Verificación | 34.5
Total Administrador | 13 | Administrador | 163
Total Responsable de la Comunicación | 1 | Responsable de la Comunicación | 7
Total Instructor
|  | Esfuerzo por persona / consolidado | Esfuerzo estimado consolidado | Esfuerzo realizado consolidado
Alejandro García | 16.5 | Alejandro García | 165 | 200
Diego Ricca | 14.5 | Diego Ricca | 165 | 189.5
Federico Andrade | 14 | Federico Andrade | 165 | 178
Federico Trinidad | 10 | Federico Trinidad | 165 | 182.5
Ignacio Infante | 31 | Ignacio Infante | 165 | 214.5
Javier Madeiro | 13.5 | Javier Madeiro | 165 | 181
José Cordero | 16 | José Cordero | 165 | 175.5
Juan Ghiringhelli | 16 | Juan Ghiringhelli | 165 | 190
Leticia Vilariño | 15 | Leticia Vilariño | 165 | 182
Marcos Sander | 10 | Marcos Sander | 165 | 169
Martín Taruselli | 14.5 | Martín Taruselli | 165 | 184
Vicente Acosta | 14.5 | Vicente Acosta | 165 | 175.5